고가용성 가상 암호화폐 거래소

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 데이터분석과 파이널 프로젝트 계획서. 1인 프로젝트. 작성 2026-08-25, 최종 발표 2026-10-16. 모든 수치는 HEAD(2a71234) 기준 실계측값이고, 재현되지 않은 값은 "미확인"으로 표기했다.

요약

무엇을 만드는가. 봇 플릿이 실시간 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소. 실거래·실자산 없음. 장애를 의도적으로 주입하고, 원인이 어느 계층인지 좁히고, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지를 원장 SQL로 판정한다.

왜 거래소인가. 복식부기 원장이 정답 상태를 도메인 성질로 이미 갖는다. 자산별 원장 합 0은 내가 정한 규칙이 아니라 회계 성립 조건이라, 위반이 나오면 변명의 여지가 없다. 게시판이나 부하테스트 대상 서비스로는 사후 정합성 판정이 원리상 불가능하다.

무엇을 증명하는가. 반증 조건이 붙은 두 명제다. ① 체결 무결: 폭주·장애에도 자산별 원장 합 0, 주문 중복·유실 0. ② 자동 복구: 무개입 승격, RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1. 판정 주체는 사람 눈이 아니라 SQL 위반 행 수, 메트릭 임계, 스크립트 exit code다.

현재 상태. 커밋 220건, 서버 Java 245파일, 웹 150파일, REST 81, 불변식 26개 상시 검증.

| 성립 | 미성립. 남은 6주의 작업 대상 |
| --- | --- |
| 정합성 판정. 불변식 26개, 반증 테스트 8건 | 계층 판정. 프로브 0건, tcpdump 미사용 |
| 자동 복구. 라이브 PASS 5건, fencing epoch | 데이터 이중화. PostgreSQL 단일 인스턴스 |
| 카오스 실험 9종, 알람 11·대시보드 4 | 외부 공개, 인프라 보안, 배포 자동화 |

남은 6주. 새 기능을 붙이지 않고 전부 인프라·배포·운영·보안에 쓴다. 주입할 대상과 판정할 술어가 둘 다 준비돼 있어 그 위에서 장애를 재현하는 편이 한계효용이 크다.

배포 설계의 핵심 판단. 학교 필수 조건인 외부 상시 접속과 커널 장애 주입은 한 평면에서 양립하지 않는다. 상시면(24시간)과 증명면(실험 창에만 구동 후 파기)으로 분리하고, 관리형 DB는 채택하지 않는다. 주입 권한이 없으면 증명이 성립 범위 밖으로 나간다.

비용·일정·완료 기준. 6주 총계 139,854원(월 환산 92,425원)으로 자체 상한 100,000원 안. 단가는 AWS 공식 요금표 판본 기준이다. 전체 53일 중 순 가용 336시간, 계획 186시간에 예비 60시간을 남긴다. 고정점은 09-01 제출, 09-08 외부 접속 성립, 10-09 기능 동결, 10-16 발표. 완료 기준은 전부 기계 판정이고 육안 판정 항목은 0개다.

목차

고가용성 가상 암호화폐 거래소	1

요약	1

목차	2

1. 프로젝트 개요	3

2. 문제 정의와 주제 선정 근거	4

3. 현재 진척과 남은 범위	7

4. 기술 스택과 선택 사유	10

5. 시스템 아키텍처	15

6. 인프라와 배포 설계	17

7. 운영 설계	29

8. 보안 설계	32

9. 비용 산정	37

10. 검증 계획	44

11. 일정	48

12. 완료 기준	55

13. 한계와 리스크	57

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 정의

봇 플릿이 실시간으로 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소. 실거래·실자산·런타임 외부 API 의존이 없다. 이 시스템에 장애를 의도적으로 주입하고, 원인이 어느 계층인지 계층별 근거로 좁히고, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지를 원장 SQL로 판정한다.

1.2 증명하려는 두 명제

기능 목록이 아니라 명제를 증명한다. 명제는 반증 조건을 함께 적을 때만 명제다.

| 구분 | 증명 ① 체결 무결 | 증명 ② 자동 복구 |
| --- | --- | --- |
| 주장 | 트래픽 폭주와 인프라 장애 아래에서도 자산별 원장 합이 0이고 주문 중복 접수·중복 체결·주문 유실이 0이다 | 리더 노드를 죽여도 사람 개입 없이 승격·복구가 일어나고 체결이 재개된다 |
| 관측 대상 | ledger_entries, balances, command_journal, event_journal, trades | leader_lease.epoch, command_journal.fencing_token, trades.engine_ts |
| 판정 술어 | 불변식 26개의 위반 행 수 | 승격 후 최초 신규 TRADE의 engine_ts에서 kill 시각을 뺀 값(T5 정의는 명령 축 fencing 기준) |
| PASS 기준 | 전 항목 0행 | RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0회 |
| 반증 조건 | 어느 한 술어라도 1행 반환 | 30초 초과, 승격 미발생, 또는 사람이 손대야 재개 |

1.3 판정 방식

판정 주체는 사람 눈이 아니다. 다음 세 가지로만 판정한다.

| 판정 수단 | 구현 |
| --- | --- |
| SQL 위반 행 수 | 불변식 검증기가 REPEATABLE READ READ ONLY 트랜잭션에서 26개 체크를 돌리고 결과를 invariant_checks 테이블에 적재 |
| 메트릭 임계 | Prometheus 레코딩 룰 9개·알람 11개, Grafana 대시보드 4종 |
| 스크립트 exit code | 카오스 오케스트레이터 9종이 verdict를 산출하고 종료 코드로 판정 |

데모 화면이 잘 도는 것은 증거로 치지 않는다. 판정기가 항상 통과하는 장치가 아니라는 것도 코드로 고정했다. 위반을 고의로 주입해 검출되는지 확인하는 반증 테스트가 8건 이상이다(C08·C11·C16·C17·C18·C20·C21·C23·C24·C25). 이 음성 검증이 없으면 "0행"은 무결의 증거가 아니라 검증기가 죽어 있다는 증거일 수도 있다.

1.4 남은 기간의 방향

서비스 애플리케이션은 이미 판정 가능한 상태로 서 있다. 남은 6주는 전부 인프라·배포·운영·보안에 쓴다. 이것은 감출 사실이 아니라 계획의 근거다. 장애를 주입할 대상과 주입 결과를 판정할 술어가 둘 다 준비돼 있으므로, 새 기능을 붙이는 것보다 그 위에서 장애를 재현하는 편이 남은 기간의 한계효용이 크다.

2. 문제 정의와 주제 선정 근거

2.1 출발점: 사용자는 한 문장만 말한다

운영 현장에서 장애는 지표로 도착하지 않는다. 문장으로 도착한다. 사용자가 하는 말은 둘 중 하나다. "안 돼요" 또는 "느려요".

엔지니어의 일은 그 한 문장을 계층으로 좁히는 것이다. 도달이 안 된 것인지, 연결이 안 된 것인지, 응답이 틀린 것인지를 가른다. 계층이 정해지면 담당이 정해진다. L3이면 네트워크, L4면 인프라, L7이면 개발이다. 계층 판단이 곧 책임 소재 판단이다.

이 프로젝트의 문제 정의는 여기서 나온다. 장애를 막는 시스템을 만드는 것이 아니라, 장애가 났을 때 어느 계층인지 근거를 대고 좁히는 절차와, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지 기계로 판정하는 절차를 만드는 것이다.

2.2 문제: 대부분의 장애 실습은 사후 판정을 하지 못한다

| 관점 | 장애 중 관측 | 장애 후 판정 | 판정의 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가용성 관측 | HTTP 5xx 비율, 다운타임 | 다시 200이 나온다 | 복구는 증명하나 손상 여부는 말하지 못한다 |
| 성능 측정 | TPS, p99 지연 | 지연이 기준선으로 복귀 | "느렸다"까지만 말한다. 무엇이 틀어졌는지는 지표 밖이다 |
| 정합성 판정 | 위와 동일 | 데이터가 정답 상태와 일치하는지 SQL로 대조 | 도메인이 정답 상태를 정의하고 있어야만 가능하다 |

응답시간은 사후 무결을 말하지 못한다. 장애 구간에서 주문이 두 번 접수됐는지, 체결이 유실됐는지, 잔고가 원장과 어긋났는지는 p99가 답하지 않는 질문이다. 판정을 하려면 틀렸을 때 반드시 위반으로 드러나는 정답 상태가 도메인 안에 있어야 한다.

2.3 왜 거래소인가: 판정면이 있는 도메인이기 때문이다

거래소를 고른 것은 개발 취향이 아니라 실험 설계 판단이다. 복식부기 원장이 회계 불변식을 도메인 성질로 이미 갖고 있다. 자산별 원장 합은 0이어야 하고, 잔고 프로젝션은 원장 재계산과 일치해야 한다. 이 두 명제는 내가 정한 규칙이 아니라 회계가 성립하기 위한 조건이다. 따라서 장애를 주입한 뒤 위반이 나오면 변명의 여지가 없다.

도메인 후보를 같은 기준으로 비교하면 차이가 분명하다.

| 도메인 후보 | 정답 상태 정의 | 장애 후 판정 방법 | 반증 가능성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게시판·URL 단축기 | 없음. 글 1건이 사라져도 "정답"이 없어 위반이 정의되지 않는다 | 육안 확인 | 낮음 |
| 재고·예약 앱 | 부분. 수량 음수 금지 정도 | 단일 제약 조회 | 중간 |
| 부하테스트 대상 서비스 | 없음. 성능 축만 존재 | TPS·p99 비교 | 중간(성능 한정) |
| 거래소(복식부기 원장) | 있음. 자산 보존, 잔고 대 원장 일치, 저널 무결, 멱등 | SQL 위반 행 수 | 높음 |

이 프로젝트의 판정면은 문장이 아니라 실행 가능한 SQL이다.

| ID | 판정 술어 | PASS |
| --- | --- | --- |
| C01 자산 보존 | SELECT asset_id, SUM(amount) FROM ledger_entries GROUP BY asset_id HAVING SUM(amount) <> 0 | 0행 |
| C02 잔고 대 원장 | SELECT * FROM balance_ledger_check WHERE mismatch | 0행 |
| C05 명령 저널 무결 | (max(seq) - min(seq) + 1) - count(*) | 0 |
| C07 / C07P 중복 접수 | orders 및 command_journal(NEW)의 (user_id, client_order_id) 중복 | 0행 |
| C08 중복 체결 | trades.id 중복 및 trade_seq_registry 1:1 이탈 | 0행 |

2.4 접근 방식의 차이

방법론상의 차이는 세 가지다.

주입한다. 장애를 기다리거나 기록하지 않고 스크립트로 만들어낸다. 실험 9종이 오케스트레이터로 배선돼 있다.

정합성으로 판정한다. 복구됐다는 것을 화면이 아니라 원장 SQL로 판정한다.

원인 계층을 지목한다. 계층별 프로브와 패킷 캡처로 좁힌다. 현재 미성립이며 남은 기간의 목표다(3.3 참조).

2.5 실무 연결: 계층 판단이 곧 책임 소재 판단

이 프로젝트가 만드는 것은 결국 "안 돼요" 한 문장을 티켓으로 바꾸는 절차다. 주입한 장애마다 어느 계층에서 어떤 신호가 나오는지를 대응표로 축적한다.

| 사용자 진술 | 후보 계층 | 좁히는 관측 | 판별 신호 | 1차 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안 돼요 | L3 도달 실패 | ICMP 프로브, 경로 추적 | 응답 없음, 경로 중단 | 네트워크 |
| 안 돼요 | L4 연결 실패 | TCP 연결 프로브, 패킷 캡처 | SYN 재전송, RST, 연결 타임아웃 | 인프라 |
| 안 돼요 | L7 오류 | HTTP 프로브, 애플리케이션 로그 | 5xx 코드와 에러코드 본문 | 개발 |
| 느려요 | L3 지연 | RTT·손실률 기준선 대비 | RTT 상승, 손실 발생 | 네트워크 |
| 느려요 | L4 큐잉·재전송 | 패킷 캡처 | 재전송 급증, 윈도우 축소 | 인프라 |
| 느려요 | L7 처리 | 애플리케이션 메트릭 | p99 상승, DB 대기 증가, 커넥션 풀 포화 | 개발 |

이 구조는 실제 사례로 한 번 검증됐다. nginx가 POST를 재시도하지 않는 기본 규약 때문에 구 리더가 팔로워로 재합류하는 구간에서 POST /api/v1/orders가 전량 503이었고 GET /api/v1/orderbook은 200이었다(2026-08-18 실측). 증상은 "주문이 안 돼요" 한 문장이지만, 조회는 되고 쓰기만 막힌다는 계층 신호가 원인을 L7 프록시 설정으로 좁혔다. non_idempotent 추가와 reload만으로 20초 안에 체결 599건이 재개됐다. 다만 강등 노드가 업스트림에서 빠지지 않으므로 약 1.25%의 POST 실패 바닥이 남는다. 이 잔여도 한계로 기록한다. 관측 1회 사례이므로 계층 판단의 예시로 쓰고 인과 확정 사례로 제시하지 않는다.

3. 현재 진척과 남은 범위

3.1 규모 실측

빌드 산출물(build/, .next/, out/, node_modules/)과 워크트리 사본은 계측에서 제외했다.

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| 커밋 | 220건 |
| 기간 | 2026-07-22 ~ 2026-08-25 (스팬 35일, 커밋이 찍힌 작업일 9일) |
| Java 파일 | 245 (engine main 10 + engine test 4 + app main 176 + app test 55) |
| 서버 코드 줄수 | engine main 1,099 / app main 18,768 |
| 웹 TS·TSX | 150파일 23,749줄 |
| 웹 CSS 모듈 | 37파일 |
| 백엔드 테스트 | 57클래스 376메서드 (app @Test 329 + engine @Test 43 + jqwik @Property 4). @Disabled 0건 |
| 웹 테스트 | 286건 전건 통과 |
| Flyway 마이그레이션 | 14개 (V0~V13, 결번 없음) |
| DB base 테이블 | 46 (public 41 + harness 5). 파티션 포함 CREATE TABLE 96 |
| PL/pgSQL 함수·뷰·시퀀스 | 18 / 5 / 1 |
| REST 엔드포인트 | 81 (공개 38 · 관리 38 · 하네스 4 · 내부 1) |
| WebSocket | 엔드포인트 1(/ws/v1), 채널 6종(공개 4 + 비공개 2) |
| 웹 page 라우트 | 22종 |
| 정적 export 산출 | 66페이지 + 404.html, 6.3MB |
| 카오스 실험 스크립트 | 9종 + 공용 3종 = 12파일, 본문 2,413줄 |
| 카오스 compose 서비스 | 9 (상시 6 + 1회성 1 + obs 프로파일 2) |
| Prometheus·Grafana | 레코딩 룰 9 · 알람 11 · 대시보드 4종 |
| CI 워크플로 | 3 (ci-backend · ci-web · style) |
| docs 산출물 | 34항목 |

기간 주석. 저장소가 뒷받침하는 사실은 커밋 스팬 35일·작업일 9일이다. 연간 범위 대비 진척률 같은 추정 비율은 분모를 뒷받침할 산출물이 없으므로 쓰지 않는다.

3.2 구현된 것

| 영역 | 상태 |
| --- | --- |
| 엔진 결정론 코어 | 완료. server/engine은 서드파티 import 0건의 순수 Java. OrderBook·MatchingEngineImpl·SingleWriterLoop·SnapshotCodec |
| 저널 계층 | 완료. command append + fsync ACK. append-only를 forbid_mutation 트리거가 ROW·STATEMENT 두 겹으로 물리 차단 |
| 리더 리스·fencing | 완료. DB leader_lease 조건부 UPDATE, epoch +1, assert_current_leader 3지점 호출 |
| 복식부기 정산 | 완료. 단일 트랜잭션. 봉인 가드 3종 |
| REST·WS 게이트웨이 | 완료. 멱등·서명·nonce·잔고 사전 가드. REST 81, WS 채널 6종 |
| 스냅샷·복구 | 완료. format_version·engine_version·config_hash 일치와 마켓별 state_checksum 대조를 통과한 세트만 채택. 어긋나면 세트 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생 |
| 봇 플릿 | 완료. 12마켓, 마켓메이커 14 + 테이커 12, 봇당 가상 스레드 1개, 시드 SplittableRandom 고정 순서 |
| 불변식 검증기 | 완료. 26개 체크 상시 실행(리더 노드 5분 fixedDelay), 반증 테스트 8건 이상 |
| 카오스 토폴로지·오케스트레이터 | 완료. E1~E9 배선, RTO 측정 체인 |
| 관리 평면 | 완료. 분리 포트 8443, mTLS client-auth: need, 2인 승인, append-only 감사 |
| 회원·커뮤니티 | 코드·통합테스트 반영 완료. 완료 기준인 부하 동시 실행 검증은 미실행 |

3.3 비어 있는 것

미성립을 미성립으로 적는 것이 이 계획서의 기본 규율이다. 아래가 남은 6주의 작업 목록 그 자체다.

| 축 | 현재(2026-08-25) | 남은 기간 목표 |
| --- | --- | --- |
| 정합성 판정 | 성립. 불변식 26개 상시 검증, 라이브 PASS 5건 | 유지. 실험 산출물을 파일로 보존하는 배선 추가 |
| 자동 복구 | 부분 성립. E2·E5·E7 실측 RTO 확보. E4는 술어 교체 후 재측정 필요 | E4 RTO 확정 |
| 계층 판정 | 미성립. 계층별 프로브 0건, node_exporter·cAdvisor 0건, tcpdump 미사용 | tc netem 주입, ICMP·TCP·HTTP 3계층 프로브, 패킷 근거 |
| 부하 축 | 미성립. k6 시나리오 4종(order_flow.js 305줄)은 실재하나 실행 배선 0건 | 실행 배선과 실측 |
| 데이터 이중화 | 미성립. PostgreSQL 단일 인스턴스. RPO=0은 단일 인스턴스 범위에서만 성립 | 스트리밍 복제 구성과 성립 범위 재기술 |
| 로그 | 미성립. 노드 4개 로그가 분산 | 중앙화 |
| 부하 분산 | 미성립. nginx가 api-1 1차 / api-2 backup 정적 승계라 평시 분산이 0 | 리더 인지 능동 분산 |
| 외부 공개 | 미성립. 로컬 Docker 한정 | 클라우드 배포, TLS 종단, 방화벽 정책 |
| 인프라 보안 | 미성립. DB 계정 권한 분리 미적용, 컨테이너 하드닝 지시자 0건, 호스트 공개 포트 7개 | 권한 분리 실증, 하드닝, 노출면 축소 |
| 배포 자동화 | 미성립. CI 3종은 빌드 검증까지만 | 이미지 파이프라인 + 무중단 롤링 |

3.4 미구현으로 남기는 애플리케이션 기능

남은 기간을 인프라에 쓰기로 했으므로 아래는 미구현으로 확정하고 계획서에 이름으로 적는다.

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| API 키 발급·회전·폐기 3종 | 미구현. server 전 Java 소스에 /keys 매핑 0건 |
| 관리 평면 3종(봇 제거, 시나리오 프리셋, 텔레메트리 WS) | 미구현 |
| orders/batch·일괄 취소·orders/chance·my/trades·my/ledger | 서버 구현 완료, 웹 미연동 |
| V3 통합테스트 T1~T6 | 스텁만 존재. integrationTest sourceSet 부재 |
| C16 외부 ACK 파이프라인 자동화 | k6 방출단과 psql 적재 절차는 문서화, 그 사이 자동화 없음 |

4. 기술 스택과 선택 사유

버전은 build.gradle.kts, package-lock.json, compose, 빌드된 app.jar의 실해석 값이다.

4.1 서버 런타임

| 구성 | 버전 | 선택 사유 |
| --- | --- | --- |
| Java | 21 (Temurin) | 가상 스레드를 표준으로 쓰는 최초 LTS. 요청당 스레드 모델을 유지한 채 동시성 상한을 올린다 |
| Spring Boot | 3.5.16 (Framework 6.2.19) | BOM이 보안·전이 의존 버전을 일괄 고정해 핀 드리프트를 줄인다 |
| 서블릿 컨테이너 | Tomcat embed 10.1.55 | Boot 기본. 별도 채택 사유 없음 |
| 커넥션 풀 | HikariCP 6.3.3 | 리스 전용 풀과 요청 풀을 분리 배분해야 해서 풀 단위 계측·격리가 필요 |
| 동시성 | Virtual Threads | 봇 플릿이 봇당 1스레드를 쓰는 구조라 플랫폼 스레드로는 수백 봇을 못 띄운다 |
| DB | PostgreSQL 17-alpine (JDBC 42.7.11) | NUMERIC(40,18) 정확 산술, DEFERRED CONSTRAINT TRIGGER, 파티셔닝, 조건부 UPDATE 기반 리더 리스를 한 엔진에서 얻는다 |
| 마이그레이션 | Flyway 11.7.2 | DDL 정본 문서를 버전 파일로 1:1 대응시켜 스키마 드리프트를 커밋 단위로 추적 |
| 빌드 | Gradle 8.14 | 멀티모듈 분리(engine·app)와 BOM 위임을 동시에 만족 |
| 내결함 | Resilience4j 2.4.0 | 적용 범위는 chaosProbe 서킷브레이커 1개. 거래 경로 레이트리밋은 자체 구현 |
| 비밀번호 | spring-security-crypto 6.5.11 (Argon2id) | 검증된 KDF 구현을 직접 만들지 않는다 |
| 서명 | bcprov-jdk18on 1.80 (Ed25519) | 회원 세션 토큰 서명. JDK 표준 제공 범위 밖이라 명시 핀 |
| 정규화 | java-json-canonicalization 1.1 (RFC 8785 JCS) | API 서명 canonical과 멱등 내용 비교의 공통 원천. 직렬화 차이로 멱등키가 갈리는 것을 막는다 |
| 메트릭 | micrometer-registry-prometheus 1.15.12 | 판정을 메트릭 임계로 하므로 스크레이프 가능한 노출이 필수 |

4.2 웹

| 구성 | 버전 | 선택 사유 |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 15.5.20 (output: "export") | 정적 export로 산출물을 파일로 고정. 런타임 서버 의존 없이 배포·검증 가능. 오리진 장애와 웹 가용성을 분리할 수 있다 |
| React | 19.2.7 | Next 15 기본 런타임 |
| TypeScript | 5.9.3 | 금액·수량을 문자열로 다루는 계약을 타입으로 강제 |
| @stomp/stompjs | 7.3.0 | 서버 STOMP 브로커와 프로토콜 동일. 자체 프레이밍 구현 회피 |
| klinecharts | 9.8.12 | 메인 캔들·기술적분석 차트 |
| lightweight-charts | 5.2.0 | 대시보드 미니 차트. 지표 없이 가볍게 그리는 용도로 분리 |
| zustand | 5.0.14 | 고객·관리자 스토어 분리. 실시간 갱신이 트리 전체를 리렌더하지 않게 한다 |
| pretendard | 1.3.9 | 로컬 번들 폰트. 런타임 외부 의존 금지 규칙과 충돌하지 않는다 |
| Node (CI) | 22, npm ci 락파일 고정 | 빌드 재현성 |

4.3 검증·관측

| 구성 | 버전 | 선택 사유 |
| --- | --- | --- |
| Toxiproxy | 2.12.0 | 앱 코드 수정 없이 DB 경로에 지연·단절 주입 |
| Chaos Monkey for Spring Boot | 3.3.0 | 프로세스 내부 결함 주입. 프로파일 게이트로 프로덕션 경로와 분리 |
| k6 | v2.1.0 (문서 핀) | 부하 시나리오. 현재 실행 배선 없음 |
| Prometheus | v3.13.0 | 레코딩 룰 9 · 알람 11 |
| Grafana | 13.1.0 | 대시보드 4종 파일 프로비저닝 |
| nginx | 1.29 | 카오스 토폴로지의 LB. 오픈소스 판이라 능동 health_check 없음 |
| Testcontainers | Boot BOM 위임 | 통합테스트가 실제 PostgreSQL 17에서 돌아야 트리거·제약까지 검증된다 |
| JUnit 5 (BOM 5.11.4), jqwik 1.9.2 |  | 엔진 결정론은 예제 테스트가 아니라 속성 기반으로 검증 |

4.4 인프라 스택과 선택 사유

이 절이 공지가 명시 요구한 항목이다. 아래는 6주에 새로 도입하는 구성이다.

| 구성 | 선택 | 선택 사유 |
| --- | --- | --- |
| 호스트 OS | Rocky Linux 10.2 (로컬 VM), Rocky Linux 10 AMI (클라우드) | 로컬·클라우드 OS를 동일 배포판으로 맞춰 nftables·SELinux 거동을 같게 한다. RHEL 10 계열은 iptables가 제거돼 nftables가 유일 인터페이스이며, SELinux·firewalld 기본 활성이 보안 축의 실물 근거가 된다 |
| 가상화 | VMware Workstation | 개발 데스크톱에서 Docker를 Windows가 아니라 Linux VM 안에서 돌린다. 한글 경로·Windows 컨테이너 계열 마찰을 구조적으로 제거 |
| 컨테이너 런타임 | Docker CE | 카오스 스크립트 9종이 docker kill·docker pause·docker network disconnect를 직접 호출한다. 런타임 교체는 하네스 전면 개편을 부른다 |
| 오케스트레이터 | 채택하지 않음. 노드별 compose + 프라이빗 IP 주입 | Swarm overlay는 VXLAN 캡슐화를 한 겹 더 얹어 tc netem이 무엇을 측정하는지 흐린다. k8s·ECS는 스케줄러가 컨테이너를 자동 재기동해 kill 실험 관측을 오염시킨다. 오케스트레이터 미채택은 기능 축소가 아니라 측정 대상 보존이다 |
| 클라우드 | AWS ap-northeast-2 | 리전 내 왕복 지연이 RTO 측정에 잡음을 덜 섞는다. 미국 리전은 EC2 20%·아웃바운드 29% 싸지만 왕복 150ms 이상이 측정을 오염시킨다 |
| 컴퓨트 | EC2 (Graviton t4g·c7g) | OS 셸 접근이 필요하다. tc netem·nftables·커널 파라미터·SIGSTOP은 관리형 계층에서 불가능하다. Graviton은 x86 대비 상시면 월 20% 저렴 |
| DB | EC2 자체 운영 PostgreSQL 17 (RDS 비채택) | 5절·8절 참조. 증명하려는 명제가 장애 아래의 무결과 복구인데, 장애를 주입할 권한이 없는 계층은 증명 대상에서 빠진다 |
| 로드밸런서 | edge 노드의 nginx (ALB 비채택) | LB 계층 자체가 실험 대상(리더 인지 라우팅)이라 설정 가시성이 필요하다. 월 약 USD 22 절감 |
| NAT | edge 노드의 nftables masquerade (NAT Gateway 비채택) | 월 USD 43.07 절감. 동시에 nftables 실물 근거가 된다 |
| 정적 웹 | S3 + CloudFront + ACM + Route 53 | 앱 노드 자원을 쓰지 않고, 오리진 장애와 웹 가용성을 분리한다. EC2 전체를 죽이는 실험 중에도 웹은 200을 돌려준다. 프리티어 범위 안이라 비용 0 |
| 관측 | Prometheus·Grafana·Loki 자체 운영 (CloudWatch 비채택) | 레코딩 룰 9·알람 11·대시보드 4종이 이미 파일로 존재하고 CI가 promtool로 검증한다. 서울 리전 CloudWatch로 옮기면 월 약 USD 190이 든다(추정 기반) |
| 시크릿 | SSM Parameter Store SecureString (Secrets Manager 비채택) | 시크릿당 월 USD 0.40 회피. 표준 파라미터로 충분 |
| 관리자 접근 | SSM Session Manager (SSH 폐쇄) | 인바운드 22를 아예 열지 않는다. 세션 로그가 그 자체로 감사 증거 |
| CI/CD 인증 | GitHub Actions OIDC 페더레이션 | 장기 액세스 키를 발급하지 않는다. 키 유출 경유 과금 사고 경로를 구조적으로 차단 |
| IaC | Terraform (스트레치) | 증명면을 매 회차 생성·파기하는 운용에 필요. 예비 시간 조건 충족 시에만 착수 |

5. 시스템 아키텍처

5.1 모듈 구성

| 모듈 | 규모 | 성질 |
| --- | --- | --- |
| server/engine | main 10파일 1,099줄, test 4파일 | 순수 Java. main 소스 import가 전부 java.* 표준 라이브러리, 서드파티 0건. Spring·락·I/O·벽시계·난수 금지 |
| server/app | main 176파일 18,768줄, test 55파일 | 패키지 분포: api 69, admin 22, engine 19, sim 16, journal 16, config 9, harness 8, ledger 5, dev 4, chaos 4, snapshot 3, 루트 1 |
| web | 150파일 23,749줄 | Next.js 정적 export |
| harness | compose · 스크립트 12 · k6 자산 · SQL 카탈로그 · Prometheus 룰 · Grafana 대시보드 | 검증 장치 |

[그림 1] 모듈 구성과 의존 방향

5.2 3계층 SoT (Source of Truth)

| 계층 | 테이블 | 성질 |
| --- | --- | --- |
| ① 복구 원천 | command_journal, event_journal, snapshots | append-only. UPDATE·DELETE를 forbid_mutation 트리거가 ROW·STATEMENT 두 겹으로 물리 차단. 재생 가능 |
| ② 회계 원천 | ledger_transactions, ledger_entries | 복식부기. 자산별 합 0. 봉인 가드 3종(assert_txn_sealed_balanced · guard_sealed_txn · guard_txn_transition) |
| ③ 파생 프로젝션 | balances, orders, trades, position_cost | 언제든 재계산 가능. position_cost는 rebuild_position_cost로 재구축 |

balance_ledger_check 뷰가 잔고 대 원장 합의 불일치를 mismatch 열로 노출한다. 증명 ②는 ①의 명령 재생으로, 증명 ①은 ②의 자산 보존 불변식으로 각각 판정한다.

[그림 2] 3계층 SoT와 판정 흐름

5.3 고가용성 기제

| 기제 | 구현 |
| --- | --- |
| 단일 라이터 보장 | DB leader_lease 단일 행(resource='matching-engine'). 부트스트랩 시드 INSERT |
| 리더 획득 | try_acquire_leader가 lease_until < clock_timestamp() 조건부 UPDATE로 epoch를 +1해 반환 |
| 리스 갱신 | renew_leader_lease가 holder·epoch 일치와 미만료를 조건으로 갱신 |
| 쓰기 펜싱 | assert_current_leader가 holder 불일치·epoch 불일치·리스 만료를 각각 EXCEPTION으로 던진다. 자산 변경 트랜잭션이 커밋 전에 호출한다(CommandJournalAppender · EventJournalAppender · SettlementService 3지점). stale 리더의 쓰기는 롤백된다 |
| split-brain 감사 | command_journal은 fencing_token, event_journal·trades·snapshots는 fencing_epoch에 승격 epoch를 저장. 데이터로 사후 감사 가능 |
| 수용 제한 | 쓰기·조회 2버킷 + 재조회 전용 소형 버킷. 초과는 거절이 아니라 판정 보류(409 requery_deferred + Retry-After). 인증 앞단 전용 필터로 배치해 인증 연산 비용 자체를 상한 안에 둔다 |
| 좀비 리더 자발적 강등 | 쓰기 수요 대비 쓰기 커밋 완료율이 임계 미만으로 지속되면 리스 갱신을 포기하고 강등. 판정 규칙을 LeaderStallDetectorTest가 단위 고정 |
| 스냅샷 채택 게이트 | format_version·engine_version·config_hash 일치와 마켓별 state_checksum 대조를 통과한 세트만 채택. 어긋나면 세트 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생. 세트가 단일 트랜잭션 INSERT라 부분 세트가 관측되지 않는다 |

[그림 3] 리더 리스·펜싱 상태 전이와 페일오버 타임라인

5.4 배포 단위 분리

| 평면 | 내용 |
| --- | --- |
| A 거래 평면 | 다중 인스턴스 전제. 카오스 토폴로지에서 chaos-api-1 · chaos-api-2 |
| B 봇 플릿 | 외부 클라이언트 규약(서명·자체 HTTP)만 사용. 내부 직호출 0건. 카오스 스택에서는 엔진을 끈 별도 노드로 분리해 승격 주체 오염을 막는다 |
| C 관리 평면 | 분리 포트 8443 · 분리 네트워크 · mTLS. exchange.admin.enabled=true 조건부 등록 |

6. 인프라와 배포 설계

6.1 이 축의 요구와 충돌

학교 공지의 필수 조건은 "반드시 배포하여 외부에서 접속 가능한 상태로 서비스할 것"이다. 동시에 이 프로젝트의 증명 수단은 장애 주입이다. 두 요구가 정면으로 충돌한다.

| # | 요구 | 충돌 지점 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 외부 도메인으로 상시 접속 가능 | 실험이 서비스를 망가뜨린다 |
| R2 | 커널 계층 장애 주입(tc netem, nftables, SIGSTOP) 가능 | 관리형 서비스는 OS 접근이 없다 |
| R3 | 노드 간 실제 네트워크 분단 관측 | 한 호스트에 컨테이너를 몰면 해소되지 않는다 |
| R4 | 발표 노트북 RAM 8GB로 시연 | 로컬 전체 스택 구동 불가 |
| R5 | 비용이 상한 안에 든다 | R1의 상시성과 정면 충돌 |

해결 원칙은 평면 분리다.

| 평면 | 구동 | 허용 실험 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상시면(service) | 24시간 | 비파괴 실험만. 리더 kill, 롤링 배포 | 자동 복구가 RTO 30초 이내이므로 상시 서비스와 양립한다 |
| 증명면(proof) | 실험·발표 창에서만 | 전 실험. tc netem, nftables DROP, PG 프로세스 정지, 커널 파라미터 조작 | 회복 불가 상태를 만들어도 상시면에 도달하지 않는다 |

AWS는 리허설 장소가 아니라 본실행 장소다. 파괴 실험을 로컬 Rocky VM에서 수렴시킨 뒤 확정 회차만 AWS에서 재현한다. 이것이 증명면 가동시간을 창 구동으로 억제하는 근거이고, 비용 산정 전체를 지탱하는 전제다.

6.2 관리형 대 자체 운영: RDS를 쓰지 않는다

| 축 | RDS PostgreSQL | EC2 자체 운영 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS 셸 접근 | 없음 | root | 자체 운영 필요 |
| DB 경로에 tc netem 지연·손실·재정렬 주입 | 불가 | 가능 | 자체 운영 필요 |
| nftables로 5432 블랙홀(RST 없는 DROP) | 불가 | 가능 | E2 재현에 필수 |
| 커널 파라미터(keepalive, somaxconn, conntrack) 조작 | 불가 | 가능 | 좀비 커넥션 회수 실험의 원천 |
| PG 프로세스 SIGSTOP·kill -9 | 불가 | 가능 | E7 계열에 필수 |
| 자동 백업·PITR·Multi-AZ 페일오버 | 제공 | 직접 구축 | 자체 운영 시 손실 |
| 월 비용(최소 등급) | Multi-AZ 약 USD 85 | EC2 2대 + 80GiB 약 USD 53 | 자체 운영이 저렴 |

선택 사유를 한 문장으로 적는다. 이 프로젝트가 증명하려는 명제는 장애 아래에서의 무결과 복구다. 장애를 주입할 권한이 없는 계층은 증명 대상에서 빠진다. RDS를 채택하면 DB 계층 전체가 증명 범위 밖으로 나가고, 남은 명제는 앱 계층 페일오버로 축소된다.

대가는 정직하게 계상한다. RDS가 대신 해 주던 것을 직접 만든다.

| RDS가 주던 것 | 자체 구현 대체안 | 6주 내 도달 목표 |
| --- | --- | --- |
| 자동 스냅샷 | EBS 스냅샷 일 1회 + pg_basebackup 주 1회 | 배선 완료 |
| PITR | WAL 아카이빙을 S3로 | 배선 완료, 복원 리허설 1회 |
| Multi-AZ 페일오버 | 스트리밍 복제 standby + 수동 승격 스크립트 | standby 동기화까지. 자동 승격(Patroni)은 스트레치로 분리 |
| 자동 패치 | dnf-automatic security only | 배선 완료 |

이 작업이 현재 한계 "RPO=0은 단일 PostgreSQL 인스턴스 범위에서만 성립한다"를 실제로 겨냥한다.

6.3 목표 아키텍처

`

[ 사용자 브라우저 ]

|

HTTPS 443

|

+---------------------+

|     CloudFront      |   ACM 인증서(us-east-1)

|  단일 배포, 2 오리진 |

+----------+----------+

/*      |     /api/*, /ws/*

|      (캐시 비활성)

+---------------+---------------+

|                               |

+------v------+              +---------v------------------------+

| S3 (정적)   |              |  origin.<도메인> : 443 HTTPS      |

| 66페이지    |              |  Let's Encrypt                    |

| 6.3MB       |              |  SG는 CloudFront 프리픽스만 허용   |

+-------------+              +---------+------------------------+

|

=============================================|=========== VPC 10.20.0.0/16 ====

퍼블릭 서브넷 10.20.0.0/24                  |

+------------------------------------------v---------------------+

|  edge (t4g.micro)                                               |

|  nginx TLS 종단 · 리더 인지 사이드카 · nftables masquerade(NAT) |

|  node_exporter · blackbox_exporter · SSM 배스천                 |

+--------------------------+--------------------------------------+

| 8080 / 8081 / 5432

프라이빗 서브넷 10.20.10.0/24

+--------------------------v--------------------------------------+

|  core (t4g.medium) : exchange-app(리더) · PostgreSQL 17 primary  |

|                      Prometheus · Loki · Grafana                 |

+-----------------------------------------------------------------+

--- 증명면 (창 구동, terraform apply / destroy) ---

app-2 (c7g.large) · pg-standby (t4g.small) · obs (t4g.medium) · load (c7g.large)

`

[그림 4] 목표 클라우드 아키텍처 구성도

6.4 네트워크와 보안그룹

| 서브넷 | CIDR | 라우팅 | 배치 |
| --- | --- | --- | --- |
| public-a | 10.20.0.0/24 | 0.0.0.0/0 -> IGW | edge |
| private-a | 10.20.10.0/24 | 0.0.0.0/0 -> edge ENI(NAT 인스턴스) | core, 증명면 노드 |

최소권한을 소스 SG 참조로 표현하고 CIDR 하드코딩은 관리자 접속 1건으로 제한한다.

| SG | 방향 | 포트 | 소스 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sg-edge | in | 443/tcp | CloudFront 관리형 프리픽스 리스트 | 오리진 직접 우회 차단 |
| sg-edge | in | 443/tcp | 관리자 고정 IP/32 | 실험 중 오리진 직접 관측 |
| sg-edge | in | 80/tcp | 0.0.0.0/0 | Let's Encrypt HTTP-01 한정. 그 외 경로는 301 |
| sg-app | in | 8080/tcp | sg-edge | LB 경유만 허용 |
| sg-app | in | 8081/tcp | sg-edge | actuator. prod 프로파일이 관리 포트를 8081로 분리한 실제 값 |
| sg-app | in | 9100, 8083 | sg-edge | node_exporter, cAdvisor |
| sg-data | in | 5432/tcp | sg-app, sg-edge | 앱 노드와 Grafana 읽기 전용 롤 |
| 전 노드 | in | 22/tcp | 없음 | SSH 미개방. 접속은 SSM Session Manager |

OS 계층 방어를 SG와 이중화한다.

| 계층 | 수단 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| AWS | 보안그룹 + NACL | 외부 포트 스캔으로 열린 포트 목록 대조 |
| OS | nftables(firewalld 백엔드) 존별 룰 | nft list ruleset 스냅샷을 저장소에 커밋 |
| 프로세스 | SELinux enforcing 유지 | getenforce = Enforcing, ausearch denial 0건 |
| DB | 롤 분리 | 앱 계정으로 DDL 시도 시 SQLSTATE 42501 |

6.5 노드 사이징

근거는 저장소 실값이다.

| 항목 | 실값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 앱 컨테이너 메모리 상한 | 1GiB(api), 512MiB(봇) | docker-compose.chaos.yml deploy.resources.limits.memory |
| JVM 힙 상한 | 컨테이너 상한의 75% = 768MiB | Dockerfile.app -XX:MaxRAMPercentage=75 |
| app.jar 크기 | 45.7MB | 실측 |
| 앱 노드 DB 커넥션 | 32 + 리스 전용 2 | application.yml prod 프로파일 |
| 정적 export | 66페이지 + 404.html, 6.3MB | web/out 실측 |

| 노드 | 계산 | 요구 RAM |
| --- | --- | --- |
| 앱 전용 | 컨테이너 1.0GiB + Rocky minimal 약 250MiB + dockerd 약 80MiB + exporter·promtail 약 60MiB | 약 1.4GiB |
| DB | shared_buffers 512MiB + 커넥션 약 10MiB x 68 + OS·에이전트 약 390MiB | 약 1.6GiB |

판정. 프리티어 t3.micro·t4g.micro(1.0GiB)는 앱 컨테이너 상한 1GiB 하나만으로 RAM 전량을 소진하므로 앱 노드가 될 수 없다. 앱 전용 노드의 최소 단위는 2GiB 등급(t4g.small)이다. 상시면 core는 앱·DB·관측을 함께 담으므로 4GiB 등급(t4g.medium)을 쓴다.

이 계산은 계산이지 실측이 아니다. 커넥션당 약 10MiB는 일반 추정치이며 이 워크로드에서 계측한 값이 아니다. W2에 실측으로 교체한다.

6.6 외부 노출면

정적 export 66페이지(6.3MB)의 서빙 경로를 결정한다.

| 안 | 웹 가용성 | CORS | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| nginx 단독 서빙 | 앱 노드와 운명 공유 | 불요 | 필수 조건 R1이 실험에 인질로 잡힌다 |
| S3 + CloudFront 단독 | 앱과 독립 | 필요 | CORS·WS 오리진 화이트리스트가 늘어난다 |
| CloudFront 2 오리진 | 앱과 독립 | 불요(same-origin) | 채택 |

| 경로 패턴 | 오리진 | 캐시 정책 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| /* (기본) | S3 (OAC로 비공개) | CachingOptimized | 빌드 산출물이므로 캐시 가능 |
| /api/* | origin.<도메인> | CachingDisabled + AllViewer | 인증 헤더·서명·멱등키를 그대로 전달해야 한다 |
| /ws/* | origin.<도메인> | CachingDisabled | WebSocket 업그레이드. heartbeat 10s/10s라 idle 타임아웃이 발생하지 않는다 |
| /actuator/*, /admin/*, /harness/* | 라우팅 없음 |  | 외부 노출 대상이 아니다 |

이 배치가 주는 것.

브라우저 관점 same-origin이 되어 CORS·WS 오리진 화이트리스트 추가 작업이 0이 된다.

EC2 전체를 죽이는 실험 중에도 https://<도메인>이 200을 돌려준다. 웹은 살고 API만 5xx인 상태가 되며, 이것이 R1을 실험과 양립시키는 핵심 장치다.

실험 판정은 CloudFront 뒤가 아니라 VPC 내부 오리진 직접 측정으로 한다. CF의 재시도·캐시가 RTO·오류율 계측에 섞이지 않는다.

노출하지 않는 것.

| 대상 | 접근 경로 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 관리 평면 8443 mTLS | SSM 포트 포워딩 | 클라이언트 인증서 기반이며 파괴 액션과 2인 승인을 다룬다 |
| actuator 8081 | edge 노드 내부 스크레이프만 | prod 프로파일이 고객 평면 8080에서 actuator를 완전 분리 |
| Prometheus 9090, Grafana 3000 | SSM 포트 포워딩 | 원장 보존 신호를 담는다 |
| harness API | exchange.harness.enabled=false로 상시면 미등록 | 증명면에서만 true |
| PostgreSQL 5432 | 프라이빗 서브넷 |  |

6.7 웹 빌드 파라미터 (배포 선행 조건)

정적 export는 NEXT_PUBLIC_* 값을 빌드 타임에 번들로 인라인한다. 도메인이 정해지기 전에는 배포용 웹을 빌드할 수 없다.

| 변수 | 배포 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_DATASOURCE | http | 이 값이 아니면 시뮬레이터가 붙어 실서버 데이터가 나오지 않는다 |
| NEXT_PUBLIC_API_BASE | "" (빈 문자열) | same-origin 상대 경로. CloudFront 2 오리진 배치의 이득을 여기서 회수 |
| NEXT_PUBLIC_WS_BASE | wss://<도메인> | 빈 apiBase에서 상대 경로가 만들어지는데 STOMP 클라이언트는 절대 URL을 요구한다 |

도메인 확보를 W1 최우선 작업으로 두는 이유가 여기 있다.

6.8 도메인과 TLS

| 구간 | 방식 | 종단 |
| --- | --- | --- |
| 브라우저 -> CloudFront | TLS 1.2+ / ACM(us-east-1, 자동 갱신) | CloudFront |
| CloudFront -> edge nginx | TLS 1.2+ / Let's Encrypt | nginx |
| edge nginx -> app | 평문 HTTP | 없음. 같은 VPC 프라이빗 서브넷, sg-app 인바운드가 sg-edge만 허용. 암호화 대신 네트워크 격리로 방어하며 이 선택을 문서에 남긴다 |
| app -> PostgreSQL | 평문 | 동상 |
| 운영자 -> 관리 평면 | TLS 1.2 + mTLS(client-auth: need) | Spring SSL. 기존 구현 |

certbot 갱신 실패가 서비스 중단으로 이어지는 경로를 막는다. certbot renew --dry-run을 주간 systemd timer로 돌리고 실패 시 Prometheus 알람을 낸다. 엣지가 ACM 자동 갱신이므로 오리진 인증서가 만료돼도 사용자 관점 TLS는 유지되고 502로 나타난다. 이 차이를 대시보드에 분리 표기한다.

6.9 로컬 VM과 클라우드의 동형화

이식이 아니라 동형화가 목표다.

| 계층 | 로컬 | 클라우드 | 동일성 보장 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | Rocky Linux 10.2 (VMware) | Rocky Linux 10 AMI | 동일 배포판. nftables·SELinux 거동이 같다 |
| 컨테이너 런타임 | Docker CE | Docker CE 동일 마이너 | 설치 스크립트 공유 |
| 앱 이미지 | GHCR pull | GHCR pull | 동일 digest. 로컬 빌드 이미지를 올리지 않는다 |
| DB 이미지 | postgres:17-alpine | 동일 태그 고정 | compose 공통 파일 |
| 스키마 | Flyway V0~V13 | 동일 | 기동 시 버전 대조 |
| 설정 | 환경변수·파일 시크릿 | 동일 | 코드 변경 0 |

compose 파일을 오버레이로 분리한다. 현행 docker-compose.chaos.yml은 단일 호스트 전제(container_name 고정, 서비스명 DNS 의존)라 그대로는 다중 호스트에 얹히지 않는다.

`

deploy/

compose.base.yml       서비스 정의, 이미지 태그·환경변수는 변수 참조

compose.local.yml      전 서비스 1호스트, dev 프로파일

compose.node-app.yml   앱 노드 1개분, prod 프로파일

compose.node-data.yml  PostgreSQL 1개분

compose.node-edge.yml  nginx + 관측

.env.example           변수 카탈로그(값 없음, 커밋 대상)

`

6.10 배포 자동화와 무중단 배포

현행 워크플로 3종은 빌드 검증에서 끝난다. 2종을 추가한다.

| 워크플로 | 트리거 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| image.yml | main push (server/**) | buildx로 ghcr.io/.../exchange-app:${sha} 빌드·푸시. 캐시 type=gha |
| deploy.yml | workflow_dispatch + main push, environment: production(수동 승인) | 웹·앱 배포. AWS 인증은 OIDC |

deploy.yml 단계.

| # | 단계 | 실패 시 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 선행 게이트 확인(ci-backend·ci-web·style 전부 success) | 중단 |
| 2 | NEXT_PUBLIC_* 주입 후 웹 빌드, out/ 산출물 존재 검증 | 중단 |
| 3 | aws s3 sync web/out ... --delete | 중단 |
| 4 | CloudFront 캐시 무효화 | 재시도 1회 |
| 5 | SSM Run Command로 앱 노드 순차 교체 | 자동 롤백 |
| 6 | 사후 불변식 권위 run + 외부 프로브 | 자동 롤백 |

무중단 롤링 절차. leader lease 구조 때문에 순서가 중요하다. 팔로워를 먼저, 리더를 나중에 교체한다.

| # | 동작 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET /admin/v1/ha/status로 현 리더 식별 | 리더 1개 확정 |
| 2 | 팔로워를 nginx upstream에서 drain 후 nginx -s reload | reload는 워커를 graceful 교체하므로 in-flight 요청이 끊기지 않는다 |
| 3 | 팔로워 docker compose pull && up -d | liveness 200 대기, 상한 90초 |
| 4 | drain 해제 후 reload | upstream 복귀 |
| 5 | 불변식 권위 run 1회 | 위반 0행. 아니면 중단·롤백 |
| 6 | 리더 컨테이너 SIGTERM | 리스 TTL 만료 후 팔로워 승격 |
| 7 | 신 리더 확인 | holder 변경, epoch +1 |
| 8 | 구 리더를 신 이미지로 기동 | 팔로워로 재합류 |
| 9 | 사후 불변식 권위 run + POST /harness/v1/failover로 RTO 기록 | 위반 0행, RTO 30초 이내 |
| 10 | 실패 시 직전 태그로 재기동 | 롤백 완료 확인 |

6~9단계가 계획된 리더 교체이므로 E4와 같은 경로를 탄다. 배포가 곧 페일오버 리허설이 되고, 배포 로그가 곧 RTO 증거가 된다.

6.11 nginx 리더 인지 라우팅

현행 nginx는 api-1 1차 / api-2 backup 정적 승계라 평시 부하 분산이 0이고, 강등 노드가 업스트림에서 빠지지 않아 약 1.25%의 POST 실패 바닥이 남는다. 오픈소스 nginx에는 능동 health_check가 없다. 다음으로 교체한다.

| 요소 | 설계 |
| --- | --- |
| 업스트림 파일 분리 | include /etc/nginx/upstream-leader.conf |
| 갱신 사이드카 | 2초 주기로 두 노드의 /actuator/health/readiness 폴링. 팔로워는 설계상 503(REFUSING_TRAFFIC)이라 리더 판별이 그대로 된다 |
| 쓰기 라우팅 | 리더 노드 단독 upstream |
| 조회 라우팅 | 두 노드 least_conn 분산. 평시 분산 0을 해소 |
| 안전망 | 기존 proxy_next_upstream ... http_503 non_idempotent, tries 2 유지. 사이드카 지연 구간을 덮는다 |

6.12 발표 노트북 8GB 제약 해소

| 항목 | 로컬 구동 시 | 배포 후 |
| --- | --- | --- |
| 웹 | 정적 서버 프로세스 | 브라우저 탭 |
| API 2노드 | 약 2.0GiB | 0 |
| PostgreSQL | 약 0.5GiB | 0 |
| 봇 플릿 | 약 0.5GiB | 0 |
| Prometheus·Grafana | 약 0.5GiB | 브라우저 탭(SSM 포트 포워딩) |
| 실험 실행 | PowerShell + Docker Desktop | SSM Session Manager 터미널 1개 |
| 합계 | 약 3.5GiB 이상. 8GB 노트북의 실사용 한계 | 0.5GiB 미만 |

발표 시나리오는 브라우저 탭 3개(서비스 도메인, Grafana, 실험 로그)와 SSM 터미널 1개로 성립한다. 네트워크 장애 대비로 실험 산출물(verdict JSON, DB 덤프, 대시보드 스냅샷)을 사전 아카이브해 오프라인 폴백을 둔다.

7. 운영 설계

7.1 관측 계층

현재 있는 것과 없는 것을 나눠 적는다.

| 계층 | 현재 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 애플리케이션 지표 | 성립. Micrometer + Prometheus. 레코딩 룰 9, 알람 11, 대시보드 4종. CI가 promtool·jq로 병합 전 검증 | 유지 |
| 시스템 지표 | 미성립(0건) | node_exporter · cAdvisor 전 노드 배선 |
| 계층별 프로브 | 미성립(0건) | blackbox_exporter로 ICMP · TCP · HTTP 3계층 프로브 |
| 로그 | 미성립. 노드별 분산 | Loki + Promtail 중앙화. 실험 시각 정렬 |
| 외부 가용성 | 미성립 | blackbox_exporter가 외부 도메인을 30초 주기로 프로브, probe_success 기록 |

계층 프로브가 이 프로젝트의 서사와 직결된다. 노드 1대를 정지시키면 ICMP·TCP·HTTP 시계열이 서로 다른 시점에 down으로 전이한다. 그 순서를 대시보드 1장에서 판독할 수 있는 것이 목표이고, 이것이 "어느 계층인지 짚는다"의 실물이다.

[그림 5] 계층 판독 대시보드 구성

7.2 대시보드 4종

| 대시보드 | 내용 |
| --- | --- |
| 01-integrity | 불변식 위반 행 수, 원장 불균형, 저널 무결 |
| 02-recovery | 리더 epoch 전이, RTO, 승격 이력 |
| 03-load-slo | 처리량, 지연 분위, 오류율, 수용 제한 버킷 |
| 04-system | 노드 자원, 컨테이너 자원, 계층 프로브 (신규 배선분 포함) |

CloudFront를 지난 사용자 관점 지표와 오리진 직접 측정 판정 지표를 같은 대시보드에 섞지 않고 분리 표기한다. 두 수치가 뒤섞이면 판정이 오염된다.

7.3 알람

Prometheus 알람 11개가 이미 파일로 존재하고 CI가 검증한다. 클라우드 배포 후 다음을 추가한다.

| 알람 | 임계 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 외부 프로브 실패 | probe_success == 0 2분 지속 | 상시면 장애. 즉시 조사 |
| 오리진 인증서 만료 임박 | 만료 21일 전 | certbot 수동 갱신 |
| certbot dry-run 실패 | 주간 실행 exit != 0 | 갱신 경로 점검 |
| 예산 초과 | AWS Budgets 50 / 80 / 100% | 12절 감축 순서 적용 |
| 디스크 사용률 | 85% | 저널 파티션 정리 |

7.4 장애 대응 절차

사용자 진술을 계층으로 좁히는 소거 절차를 문서화한다(2.5의 표가 그 원본이다).

| 단계 | 행동 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 외부 프로브 상태 확인 | 도달 여부 |
| 2 | ICMP -> TCP -> HTTP 순으로 전이 시점 비교 | 후보 계층 좁힘 |
| 3 | 노드 자원·컨테이너 자원 확인 | 자원 고갈 배제 |
| 4 | 중앙 로그에서 해당 시각 상관 조회 | 오류 원문 |
| 5 | 필요 시 패킷 캡처(재전송·RST·SYN 재시도) | 계층 확정 |
| 6 | 불변식 권위 run 1회 | 데이터 손상 여부 판정 |
| 7 | verdict 파일 아카이브 | 사후 증거 |

6단계가 이 프로젝트의 특징이다. 복구됐다는 것과 데이터가 맞다는 것을 같은 절차 안에서 분리해 판정한다.

7.5 백업과 복구

| 대상 | 방식 | 주기 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 물리 백업 | EBS 스냅샷 | 일 1회 | 스냅샷에서 볼륨 복원 1회 리허설 |
| DB 논리 백업 | pg_basebackup | 주 1회 | 복원 후 Flyway 버전 대조 |
| WAL 아카이빙 | archive_command로 S3 | 연속 | PITR 복원 리허설 1회 |
| 복제 | 스트리밍 standby 1대 | 연속 | pg_stat_replication state=streaming 1행 |
| 실험 증거 | verdict JSON · DB 덤프 · 대시보드 스냅샷을 저장소 경로에 영속화 | 실험마다 | 파일 존재 확인 |

마지막 항목이 현재 한계를 닫는다. 카오스 볼륨이 down -v로 파기되고 Write-Verdict가 콘솔 JSON만 내므로, 지금은 실행 이력이 저장소에 남지 않는다. 증거 영속화 배선은 감량 대상에서 제외한다.

7.6 상시성 방어

| 조건 | 결과 | 방어 |
| --- | --- | --- |
| 예산 소진 | 인스턴스 정지 = 필수 조건 미달 | AWS Budgets 3단 알람 + Budgets Action(증명면 노드 한정) |
| 실험이 상시면을 죽임 | 다운타임 | 파괴 실험은 증명면 전용. 상시면 실험은 kill·롤링만 |
| 오리진 전체 장애 | 웹은 살고 API만 죽음 | CloudFront가 S3 오리진을 계속 서빙. 프런트에 API 장애 상태 표시 |
| 인증서 만료 | 502 | ACM 자동 갱신 + certbot dry-run 주간 알람 |

상시성을 주장이 아니라 측정으로 남긴다. blackbox_exporter의 probe_success 7일 평균을 발표에서 그래프로 제시한다.

8. 보안 설계

애플리케이션 보안은 이미 구현돼 있고 코드로 대조 가능하다. 인프라 보안은 비어 있다. 남은 6주에 새로 만드는 것은 인프라 보안이고, 애플리케이션 보안은 새로 만들지 않고 이미 있는 것을 증거 형태로 정리한다.

판정 원칙. "설정했다"는 증거가 아니다. 금지된 조작을 실제로 시도해 거부 코드가 나온 기록만 증거로 인정한다.

8.1 애플리케이션 보안 (기구현)

인증·서명 체인. API 키 인증은 6단계를 순서 고정으로 검증한다. 순서 자체가 계약이다. 순서를 바꾸면 서명이 깨진 요청이 nonce_used로 보이는 오분류가 생긴다.

| 단계 | 검증 | 실패 코드 | 방어 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JWT 구조 파싱 | jwt_verification | 형식 오염 |
| 2 | HMAC-SHA256 대조 | invalid_signature | 위조·변조 |
| 3 | timestamp 단방향 창 | timestamp_out_of_window | 오래된 요청 재생 |
| 4 | nonce 중복 차단 | nonce_used | 동일 창 안 재전송 |
| 5 | canonical(query_hash) 대조 | invalid_query_payload | 서명 후 파라미터 교체 |
| 6 | scope 확인 | insufficient_scope | 권한 초과 |

세부 방어 장치.

| 장치 | 구현 | 막는 것 |
| --- | --- | --- |
| 상수시간 비교 | MessageDigest.isEqual | HMAC 조기 반환 타이밍 사이드채널 |
| recvWindow 음수 클램프 | Math.max(0, ...) | 음수 recvWindow가 하한을 반전시켜 과거 timestamp를 무한 허용하는 경로 |
| nonce TTL 산정 | recvWindow + CLOCK_SKEW | 허용창보다 짧은 TTL이 만드는 재전송 창 |
| canonical 바인딩 | method + path 포함, SHA-512 | 같은 바디를 다른 엔드포인트로 재사용 |
| JCS 정규화 | RFC 8785 | 직렬화 차이로 서명·멱등키가 갈리는 것 |

비밀 취급.

| 대상 | 방식 | 설계 근거 |
| --- | --- | --- |
| 회원 비밀번호 | Argon2id + 서버 페퍼 | 페퍼를 접합하지 않고 HMAC-SHA256(pepper, password)로 고정 길이 파생 후 투입. 접합은 경계가 모호해 서로 다른 쌍이 같은 입력을 만든다 |
| 회원 세션 토큰 | Ed25519 비대칭 서명 | 서명 길이 64바이트 선차단으로 검증기 예외 경로 제거 |
| API 시크릿 | AES-256-GCM 봉투암호화, 저장마다 새 IV | HMAC 재계산에 복호가 필요해 비가역 해시 저장이 불가능. 마스터키 32바이트 길이 검증 |

남용·자원고갈 방어.

| 계층 | 기제 | 특이점 |
| --- | --- | --- |
| 수용 제한 | AdmissionFilter | 인증 앞단 전용 필터에 배치해 인증 연산 비용 자체를 상한 안에 둔다. 초과는 거절이 아니라 409 requery_deferred + Retry-After |
| 계정 버킷 | AccountRateLimiter | 계약 기본 100토큰/10s |
| 공개 IP 버킷 | PublicRateLimitFilter | 계약 기본 300토큰/10s |
| 가입 경로 | 무인증 signup에 IP 한도 + password 길이 상한 | Argon2id는 메모리 하드라 해시 단계가 그 자체로 DoS 벡터 |
| XFF 신뢰 경계 | internal-proxies 명시 핀 | Tomcat 기본은 RFC1918 전량이라 사설 소켓피어 배포에서 클라이언트 XFF를 채택해 IP 버킷 회전 우회가 열린다. 기본을 루프백으로 좁히고 운영은 LB VIP CIDR만 주입. 미주입 시 fail-closed |

관리 평면 격리.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 포트 | 8443 (고객 평면 8080과 분리) |
| 전송 | TLS + mTLS client-auth: need. 인증서 없는 핸드셰이크 자체를 거부 |
| 신원 권위 | 클라이언트 인증서 CN. 요청 바디의 자가신고 operator_id를 신뢰하지 않는다 |
| 헤더 우회 차단 | trusted-forwarding 기본 false. 운영 기동에서 true면 부팅 중단 |
| 파괴 액션 | 2인 승인(approval-ttl 5m), 세션과 독립 게이트 |
| 감사 | admin_audit_log append-only(트리거 봉쇄) |

기동 시점 fail-closed. StartupSecretValidator가 6개 조건에서 기동을 중단한다. 마스터키·페퍼·세션시드 미주입, keystore 비밀번호 changeit, keystore 경로에 admin-demo 포함, trusted-forwarding=true. 이 여섯 조건은 그 자체가 거부 재현 증거이며, 시크릿 하나를 뺀 채 기동해 프로세스가 죽는 것을 보이면 된다. 추가 투입 0.

8.2 실사에서 나온 결함: 권한 격자가 런타임에 적용되지 않는다

이것이 보안 축의 출발점이다.

마이그레이션 14개 중 10개(V0·V1·V3·V4·V5·V6·V7·V9·V11·V13)가 GRANT·REVOKE를 담는다. 원장·잔고 4개 테이블(ledger_transactions·ledger_entries·balances·position_cost)은 app_role에 SELECT만 주고 INSERT·UPDATE·DELETE·TRUNCATE를 명시 REVOKE한다. 유일 쓰기 경로는 SECURITY DEFINER 함수 9개다. PUBLIC EXECUTE를 회수한 함수가 5건이다.

그러나 이 격자는 현재 런타임에서 한 번도 적용된 적이 없다.

| 관측 | 근거 |
| --- | --- |
| 앱이 접속하는 DB 계정이 1개이고 그 계정이 DB·테이블 소유자 | compose의 SPRING_DATASOURCE_USERNAME이 POSTGRES_USER와 동일 |
| PostgreSQL에서 테이블 소유자는 GRANT·REVOKE 격자를 통과하지 않는다 | 소유자는 암묵 전권 보유 |
| app_role에 GRANT된 로그인 계정이 생성된 적 없음 | V0 주석이 "실제 LOGIN 사용자는 배포 환경 프로비저닝에서 별도 생성"이라 적고, 그 프로비저닝 산출물이 없다 |

즉 현재 원장 직접 UPDATE는 거부되지 않는다. 같은 종류의 결함이 이미 한 번 관측됐다. V9 마이그레이션 주석이 기록한다. operator_roles 하드 DELETE 권한 누락이 통합테스트가 슈퍼유저로 도는 탓에 배포 직전까지 숨어 있었다.

결론. 보안 축 1순위는 새 기능 추가가 아니라 이미 설계된 권한 경계를 런타임에 실제로 켜고 그것이 작동함을 거부 코드로 증명하는 것이다. 투입 대비 증거 밀도가 가장 높고 증명 ①과 직접 결합한다.

8.3 인프라 보안 신규 작업

| 순위 | 항목 | 투입 | 핵심 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DB 계정 권한 분리 실증 | 2일 | 거부 재현 5건 |
| S2 | 컨테이너 하드닝 | 1일 | 읽기전용 루트 쓰기 실패, 권한 상승 실패 |
| S3 | 공급망·시크릿 스캔 CI | 0.5일 | 카나리아 브랜치 CI 실패 로그 |
| S4 | 노출면 축소·nftables | 1.5일 | 외부 nmap 전후 비교 |
| S5 | SELinux enforcing 유지 | 1일 | AVC denial 발생과 소멸 |
| S6 | 시크릿 관리 | 1일 | docker inspect·/proc/environ에서 0건 |
| S7 | TLS 종단·갱신 자동화 | 1.5일 | TLSv1.1 핸드셰이크 거부 |
| S8 | 클라우드 네트워크 경계 | 1일 | 프라이빗 IP 직접 접속 타임아웃 |
| S9 | 호스트 접근 하드닝 | 0.5일 | 비밀번호 인증 거부 로그 |

합계 10작업일.

S1 상세. LOGIN 롤 3개를 신설한다.

| LOGIN 롤 | 권한 | 사용 주체 |
| --- | --- | --- |
| exchange_migrator | 스키마 소유, DDL 전권, Flyway 실행 | 마이그레이션 잡 전용 |
| exchange_app | app_role. 프로젝션·저널 DML. 원장 직접 DML 금지 | 앱 런타임 |
| exchange_ro | harness_role. SELECT only | Grafana 데이터소스, 불변식 조회 |
| exchange_repl | REPLICATION | standby |

동시에 앱의 spring.flyway.enabled를 prod에서 false로 내리고 마이그레이션을 별도 1회성 잡으로 분리한다. 현행은 api-1이 마이그레이션을 겸하고 api-2는 순서에 의존하는데, 다중 노드 롤링 배포에서 이 순서 의존이 깨진다.

거부 재현 표. 서로 다른 기제가 서로 다른 코드로 거부한다는 점이 핵심이다.

| 시도 | 기대 결과 | 거부 기제 |
| --- | --- | --- |
| UPDATE ledger_entries SET amount = amount + 1000000 | 42501 permission denied | GRANT 격자 |
| UPDATE command_journal SET payload = '{}' | P0001 트리거 EXCEPTION | forbid_mutation ROW·STATEMENT |
| DROP TABLE trades | 42501 must be owner | 소유권 분리 |
| SET ROLE exchange_migrator | permission denied to set role | 롤 멤버십 분리 |
| rebuild_position_cost 호출 | 42501 | 함수 EXECUTE 미부여 |

S4 상세. 카오스 스택이 호스트에 공개하는 포트가 현재 7개다(55432 PostgreSQL, 58474 Toxiproxy admin, 18080·28080 app 직결, 58080 nginx, 59090 Prometheus, 53001 Grafana). Toxiproxy admin API는 인증이 없는 장애 주입 API다. 목표는 443 단독이다.

여기서 발표에 쓸 실패가 하나 나온다. firewalld에서 55432를 막아도 외부에서 계속 접속된다. Docker의 공개 포트가 nat PREROUTING의 DNAT를 거쳐 FORWARD 체인으로 흐르는데 firewalld 존 정책은 INPUT 체인에 적용되기 때문이다. 방화벽이 컨테이너 공개 포트를 막지 못한다. 올바른 조치는 규칙 추가가 아니라 ports: 바인딩 축소다. 이 진단은 이 프로젝트의 명제(계층을 짚는다)와 정확히 같은 형태다.

8.4 하지 않는 것과 사유

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 침투 테스트·퍼징 | 이 축은 방어 설정의 실증이지 공격 내성 증명이 아니다. 6주에 유의미한 공격 커버리지가 나오지 않는다 |
| OWASP Top 10 전수 점검 | 동상. 대신 각 조치가 막는 구체 시나리오 1개씩만 적는다 |
| STRIDE 위협 모델 문서 | 문서만 늘고 실증 증거가 나오지 않는다 |
| 마스터키 회전 | 재암호화 잡이 없다. 유출 시 대응은 전면 재발급뿐이며 이를 한계로 적는다 |
| NonceStore Redis 전환 | 13절 참조. 보안 개선 하나가 HA 판정 설계와 부하 오류율 예산을 동시에 건드린다 |
| WAF | 비용·운영 부담 대비 나올 증거가 얇다 |
| RLS | 단일 테넌트라 테이블 단위 권한으로 충분하고, SECURITY DEFINER 함수와 정책이 충돌한다 |

9. 비용 산정

9.1 산정 원칙

비용은 결과가 아니라 설계 변수로 다룬다. 상한을 먼저 정하고 그 안에 들어오는 토폴로지를 고른다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 상한 | 월 100,000원(VAT 포함). 초과하면 설계를 고친다 |
| 단가 원천 | AWS Price List Bulk API 서울 리전 오퍼 파일, 판본 20260824193147(발행 2026-08-24). 블로그·요약 사이트 수치는 쓰지 않는다 |
| 시간 기준 | 월 730시간 |
| 환율 | 1 USD = 1,400원. 1,350·1,450·1,500원 민감도 병기 |
| 부가세 | 사업자등록번호 없는 개인 고객에게 10% 청구. 모든 총계에 가산 |
| 크레딧 | 0으로 가정. 크레딧은 여유이지 전제가 아니다 |

3자 사이트가 서울 t3.medium을 절반 값으로 적은 사례를 실제로 확인했으므로 원천을 공식 요금표로 고정했다.

9.2 서울 리전 단가 (2026-08-24 판)

| 항목 | 단가 |
| --- | --- |
| t4g.micro (2 vCPU / 1 GiB) | USD 0.0104 /hr |
| t4g.small (2 / 2 GiB) | USD 0.0208 /hr |
| t4g.medium (2 / 4 GiB) | USD 0.0416 /hr |
| c7g.large (2 / 4 GiB, 비버스터블) | USD 0.0816 /hr |
| t3.medium (2 / 4 GiB) | USD 0.0520 /hr |
| EBS gp3 | USD 0.0912 /GB-월 |
| EBS 스냅샷 | USD 0.0500 /GB-월 |
| 퍼블릭 IPv4 | USD 0.0050 /hr (사용 여부 무관) |
| 인터넷 아웃바운드 | USD 0.126 /GB |
| NAT Gateway | USD 0.059 /hr + USD 0.059 /GB |
| ALB | USD 0.0225 /hr + USD 0.008 /LCU-hr |
| Route 53 호스팅 영역 | USD 0.50 /월 |
| CloudWatch 로그 수집 | USD 0.76 /GB |
| RDS db.t4g.small Multi-AZ | USD 0.102 /hr |

9.3 프리티어 적용 범위

2025-07-15 이후 개설 계정은 12개월 프리티어 대상이 아니다. 가입 크레딧 USD 100, 활동 수행 시 최대 100 추가, 무료 요금제는 6개월 또는 크레딧 소진 중 이른 쪽에서 종료된다.

| 항목 | 산정 반영 |
| --- | --- |
| CloudFront 아웃바운드 1TB/월, 요청 1,000만/월 | 적용. 정적 export 6.3MB 규모는 전량 한도 안 |
| CloudWatch 알람 10개·지표 10개·로그 5GB | 적용 |
| S3 5GB·GET 2만·PUT 2천 | 적용 |
| EC2 750시간 t3.micro | 미적용으로 계상. 신규 계정 대상이 아니고, 적용돼도 1 GiB는 이 스택 최소 요건 미달이라 설계를 바꾸지 않는다 |
| 인터넷 아웃바운드 100GB/월 | 미적용으로 계상. 보수적으로 전액 과금 처리 |
| EBS·EIP·Route 53 | 프리티어 항목 아님. 전액 과금 |

무료 요금제가 아니라 유료 요금제를 선택한다. 사유 셋. 무료 요금제는 서비스 접근이 제한돼 필요 리소스 생성 가능 여부가 불확실하다. 6개월 종료 후 계정이 닫히고 데이터는 90일만 보존되므로 발표 후 포트폴리오 유지가 불가능하다. 유료 요금제에서도 크레딧은 동일 지급되고 이후 청구서에 자동 적용된다.

9.4 상시면 월 비용

상시면 구성은 edge(t4g.micro) + core(t4g.medium) + S3·CloudFront다. 퍼블릭 IPv4는 edge 1개만 붙이고 core는 프라이빗 서브넷에 두어 edge의 nftables masquerade로 아웃바운드를 낸다.

| 항목 | 산정식 | USD | 원(1,400) |
| --- | --- | --- | --- |
| EC2 edge t4g.micro | 0.0104 x 730 | 7.59 | 10,629 |
| EC2 core t4g.medium | 0.0416 x 730 | 30.37 | 42,515 |
| EBS gp3 40 GiB | 40 x 0.0912 | 3.65 | 5,107 |
| 퍼블릭 IPv4 1개 | 0.005 x 730 | 3.65 | 5,110 |
| EBS 스냅샷 12 GiB | 12 x 0.05 | 0.60 | 840 |
| Route 53 영역 + 질의 20만 | 0.50 + 0.08 | 0.58 | 812 |
| S3 저장 + 요청 |  | 0.14 | 196 |
| CloudFront | 프리티어 한도 안 | 0.00 | 0 |
| 인터넷 아웃바운드 20GB (추정) | 20 x 0.126 | 2.52 | 3,528 |
| 소계 |  | 49.10 | 68,737 |
| 부가세 10% |  | 4.91 | 6,874 |
| 합계 |  | 54.01 | 75,611 |

아웃바운드 20GB는 추정이다. 실측하지 않았다.

9.5 상시 구동 대 필요시 구동

증명면 4노드(app-2 c7g.large, pg-standby t4g.small, obs t4g.medium, load c7g.large)의 시간당 합계는 USD 0.2256이다.

| 가동시간 | USD (VAT 별도) | USD (VAT 포함) | 원(1,400) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20시간 | 4.51 | 4.96 | 6,948 |
| 40시간 | 9.02 | 9.93 | 13,897 |
| 65시간 (계획값) | 14.66 | 16.13 | 22,583 |
| 100시간 | 22.56 | 24.82 | 34,742 |
| 730시간 (상시) | 164.69 | 181.16 | 253,620 |

차액 USD 165.03(약 231,000원), 11.2배. 증명면을 상시로 두면 그것만으로 월 상한을 두 배 반 넘긴다.

65시간의 근거(추정). 검증 창 주 2회 x 3시간 = 21시간, soak 2시간 x 3회 = 6시간, k6 부하 회차 8시간, 배선 시험 6시간, 리허설 4회 x 2.5시간 = 10시간, 발표 당일 4시간. 합 55시간에 15% 여유를 붙였다.

정지(stop)는 무료가 아니다. 인스턴스를 정지해도 EBS 루트 볼륨은 계속 과금된다.

| 운용 방식 | 상주 용량 | 월 USD | 원 |
| --- | --- | --- | --- |
| stop 운용 | 106 GiB gp3 | 9.67 | 13,534 |
| terminate + AMI 운용 | 25 GiB 스냅샷 | 1.25 | 1,750 |
| 차 |  | 8.42 | 11,784 |

증명면은 정지하지 않고 파기한다. AMI에서 매 회차 생성하고 회차가 끝나면 볼륨까지 지운다. 비용 절감이면서 동시에 빈 환경 콜드 스타트를 매 회차 강제 검증하는 효과가 있다.

9.6 버스터블 크레딧 초과 위험과 제거

T 계열은 기본이 Unlimited 모드다. 크레딧을 다 쓰면 초과분을 과금한다(서울 t4g USD 0.04/vCPU-시간). t4g.medium 1대가 한 달 내내 CPU 100%면 최악값이 USD 46.72로, 인스턴스 요금 USD 30.37보다 크다. soak 2시간 같은 지속 부하 구간이 정확히 이 조건이다.

| 대상 | 조치 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 상시면 edge·core | --cpu-credits standard | 크레딧 소진 시 베이스라인 스로틀. 초과 과금 구조적으로 0 |
| 증명면 app-2·load | 비버스터블 c7g.large 고정 | 초과 과금 0. 크레딧 고갈로 인한 성능 변동이 RTO 측정에 섞이지 않는다 |
| 증명면 pg-standby·obs | standard 모드 | 초과 과금 0 |

지속 부하 아래 Unlimited t4g.medium의 실효 단가는 최대 USD 0.1056/시간이라 오히려 c7g.large(0.0816)가 싸다. 측정 유효성과 비용이 같은 방향을 가리킨다.

9.7 6주 총 비용

발표까지(2026-09-01 ~ 10-16, 46일, 상시 1,104시간).

| 항목 | USD | 원(1,400) |
| --- | --- | --- |
| 상시 EC2 2대 | 57.41 | 80,371 |
| 퍼블릭 IPv4 | 5.52 | 7,728 |
| 상시 EBS 40 GiB | 5.52 | 7,728 |
| 스냅샷·AMI 37 GiB | 2.80 | 3,919 |
| Route 53 | 0.88 | 1,229 |
| S3 + CloudFront | 0.21 | 297 |
| 인터넷 아웃바운드 | 3.81 | 5,338 |
| 증명면 65시간 | 14.66 | 20,530 |
| 소계 | 90.81 | 127,140 |
| 부가세 10% | 9.08 | 12,714 |
| 총계 | 99.90 | 139,854 |
| 월 환산 (46일 = 1.513개월) | 66.02 | 92,425 |

환율 민감도.

| 환율 | 6주 총계 | 월 환산 | 상한 대비 여유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,350원 | 134,859원 | 89,124원 | 10.9% |
| 1,400원 | 139,854원 | 92,425원 | 7.6% |
| 1,450원 | 144,848원 | 95,726원 | 4.3% |
| 1,500원 | 149,843원 | 99,027원 | 1.0% |

9.8 비용을 줄이는 설계 선택

관리형 3종을 쓰지 않는다. 월 USD 97.43 회피.

| 대상 | 관리형 월 | 대체 | 대체 월 | 차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALB | 22.27 | edge 노드 nginx | 0 | 22.27 |
| NAT Gateway | 43.07 | edge 노드 nftables masquerade | 0 | 43.07 |
| RDS Multi-AZ + gp3 40GB | 84.94 | EC2 2대 자체 복제 + 80 GiB | 52.85 | 32.09 |

이것은 비용 회피가 아니라 과제 그 자체다. RDS Multi-AZ는 페일오버 내부가 닫혀 있어 복제 링크에 tc netem을 걸 수 없고 승격 로그도 볼 수 없다. 증명 ②의 판정 대상이 사람 개입 없는 승격인 이상 승격 주체가 내 손 안에 있어야 한다. ALB도 같다. 능동 헬스체크를 붙이는 것이 이 프로젝트의 잔여 과제인데, 관리형을 쓰면 그 과제가 사라지는 것이 아니라 관측 불가능해진다.

관측을 관리형에 올리지 않는다. 월 USD 189.57 대안 비용 회피.

| 항목 | 산정식 | USD / 월 |
| --- | --- | --- |
| 커스텀 지표 500종 (추정) | 500 x 0.30 | 150.00 |
| 로그 50GB 수집 + 보관 | 50 x (0.76 + 0.0314) | 39.57 |
| 알람 11개 중 무료 10개 초과 | 1 x 0.10 | 0.10 |

대체 비용은 상시면 core 노드 겸용이라 증분 0원, 증명 창에서 obs 분리 노드 USD 2.70이다. 지표 500종은 추정이며 배포 직후 /actuator/prometheus 계수로 확정한다. 시계열이 절반이어도 회피액은 월 USD 114.57로 결론의 부호는 바뀌지 않는다.

Graviton 채택으로 상시면 월 USD 9.49(20%) 절감. 앱 이미지 베이스가 멀티아키텍처이고 app.jar가 아키텍처 중립이지만 arm64 태그 실물 pull 검증은 하지 않았다.

9.9 채택하지 않은 선택지

| 선택지 | 이론상 절감 | 거절 사유 |
| --- | --- | --- |
| 스팟 인스턴스 | 60~70% | 실험 중 AWS 회수와 내가 주입한 장애를 구분할 수 없다. 증명 ②의 판정이 오염된다 |
| Reserved / Savings Plans | 30~40% | 최소 약정 1년. 프로젝트 기간 6주 |
| 미국 리전 배치 | EC2 20%, 아웃바운드 29% | 왕복 150ms 이상이 RTO 측정에 잡음으로 섞인다 |
| IPv6 전용 | 월 USD 3.65 | 심사자 접속 경로의 IPv6 지원 여부를 통제할 수 없다 |
| 무료 요금제 계정 | 6개월 무과금 | 서비스 접근 제한과 6개월 후 계정 폐쇄 |

9.10 초과 방지 장치와 감축 순서

단일 장치에 의존하지 않는다.

| 계층 | 장치 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 예방 | IAM 권한 경계로 인스턴스 타입 화이트리스트 | 비허용 타입 실행 거부 |
| 예방 | IAM Deny: 타 리전 전면 거부 | 리전 밖 리소스 생성 차단 |
| 예방 | IAM Deny: NAT Gateway·ALB 생성 금지 | 고정비 관리형 2종을 실수로 만들 수 없다 |
| 예방 | OIDC 역할 사용, 장기 액세스 키 0개. gitleaks CI 배선 | 키 유출 경유 채굴 과금 차단 |
| 자가 | user-data shutdown -h +240 + shutdown behavior terminate + DeleteOnTermination | 켜 둔 채 잊어도 4시간 뒤 자멸. AWS 서비스에 의존하지 않는다 |
| 자동 | EventBridge -> Lambda로 매일 03:00 KST Lifecycle=ephemeral 종료 | 잔존 노드 회수 |
| 감지 | AWS Budgets 월 USD 70, 크레딧 제외 기준, 50/80/100% + 예측 100% | 크레딧이 남아도 실비 런레이트가 보인다 |
| 감지 | Cost Anomaly Detection, CloudWatch 결제 알람 | 이상치 통보 |
| 강제 | Budgets Action: 100% 도달 시 Lifecycle=ephemeral 노드만 정지 | 상시면은 대상 제외. 예산 대응으로 서비스를 죽이면 학교 요건을 스스로 깬다 |
| 사후 | 비용 배분 태그 Project·Env·Lifecycle, Cost Explorer 주 1회 | 어느 축이 돈을 쓰는지 분해 |

감축 순서를 미리 확정한다. 실행 시점에 판단하지 않는다.

| 순위 | 조치 | 월 절감 | 잃는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 증명면 65시간 -> 40시간 | 7,896원 | 실험 회차 수. 로컬 랩에서 흡수 |
| 2 | 상시면 봇 OPS 하향 + 유휴 시 pause | 2,114원 | 방문자가 보는 체결 빈도 |
| 3 | edge 노드 정지, nginx를 core로 이전 | 12,824원 | TLS·NAT·프로브 분리 구조 |
| 4 | core EBS 32 -> 24 GiB | 1,022원 | soak 데이터 보존 기간 |
| 5 | 정적 웹만 남기고 상시 API 정지 | 42,515원 | 최후 수단. 학교 필수 요건을 깨므로 실행하지 않는다 |

1~4번을 모두 실행하면 월 환산 92,425원이 75,569원이 되어 환율 1,500원 구간에서도 상한 안에 들어온다.

10. 검증 계획

10.1 장애 실험 매트릭스

실험 9종이 오케스트레이터로 배선돼 있다(스크립트 12파일 2,413줄, 실험별 env 9개).

| ID | 실험 | 주입 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | PG 지연 | Toxiproxy 200/100ms | 라이브 PASS. errorRate 0, 복구 2.06초, 두 버킷 포화에서 노드 생존 |
| E2 | PG 단절·블랙홀 | 커넥션 절단 | 라이브 PASS. RTO 13.882초, 재실행 14.367초, epoch 1 -> 2 |
| E3 | Redis 정지 | 해당 없음 | SKIP이 유효 판정 |
| E4 | 리더 kill | docker kill | 배선 완료. 현 술어 기준 실측 미확인 |
| E5 | 네트워크 분단 | 네트워크 분리 | 라이브 PASS. RTO 11.99초, 리더 교체, 체결 35,070 -> 36,257 |
| E6 | 스파이크 + 페일오버 | 400 ops + kill | 라이브 PASS. RTO 0.107초 |
| E7 | 그레이 장애 | docker pause | 라이브 PASS. RTO 9.983초, 좀비 stale 0 |
| E8 | 앱 내부 assault | Chaos Monkey | 배선 완료, 라이브 PASS 미기록 |
| E9 | 커밋 경로 단절 | 커밋 시점 절단 | 라이브 PASS(판정기 교정 이전, 등급 낮음) |
| E10 | tc netem 커널 큐 주입 | 지연·유실·재정렬·대역폭 | 신규. 남은 기간 목표 |

E5·E7 두 실험 모두 C01~C23 전건 0위반이었다. 복구됐다는 사실과 데이터가 맞다는 사실을 같은 실행 안에서 함께 판정했다.

E3는 미완이 아니다. 스크립트 헤더가 Redisson 미배선(redis·redisson·lettuce·jedis 의존 0건, spring.data.redis 설정 0건, compose에 redis 서비스 0건)을 근거로 SKIP을 유효 판정으로 규정한다. 리더십 권위가 DB leader_lease이므로 Redis 장애가 매칭·리더십·split-brain에 도달할 경로 자체가 없다. 스크립트는 SKIP 경로에서도 leader_lease holder·lease_alive를 읽고 권위 run 1회를 돌려 "Redis 없이 DB 권위 리더십이 성립"을 증거로 남긴다.

E4 RTO는 이 계획서에 수치로 적지 않는다. 2026-08-18에 RTO 측정 술어가 이벤트 축에서 명령 축으로 교체됐고 그 이후 재측정 기록이 없다. 증명 ②의 대표 수치이므로 재실행으로 확정한 뒤에만 인용한다. 이 재실행이 남은 일 1순위다.

10.2 RTO 정의

페일오버 후 최초 신규 TRADE의 engine_ts(T5)에서 kill 시각(T0)을 뺀 값이다. T5 술어는 명령 축 fencing 기준(command_journal.fencing_token > 구 epoch)으로 확정됐다. 이벤트 축 술어와 승격 워터마크 술어는 승격 재생 산출물을 재개로 오인해 RTO를 과소 보고하므로 폐기됐다(E6 동일 조건 실측 0.086초 대 10.698초).

판정 프로토콜. 사전 권위 run(불변식 green) -> 주입 -> 무개입 관찰 -> 사후 권위 run.

10.3 계층 판정 (신규)

이 축이 이 프로젝트의 핵심 서사이면서 현재 완전히 비어 있다.

| 항목 | 현재 | 목표 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICMP·TCP·HTTP 프로브 | 0건 | blackbox_exporter 3계층 | 노드 1대 정지 시 세 시계열이 서로 다른 시점에 down으로 전이하고 대시보드 1장에서 순서 판독 |
| 시스템 지표 | 0건 | node_exporter · cAdvisor | 노드·컨테이너 자원이 실험 구간에 정렬돼 보인다 |
| 커널 계층 주입 | 없음(Toxiproxy는 프록시 레벨) | tc netem 지연·유실·재정렬·대역폭 | E10 판정 스크립트 exit 0, 불변식 위반 0행 |
| 패킷 근거 | 미사용 | tcpdump 캡처 | 재전송 또는 RST를 근거로 원인 계층 지목 |
| 로그 상관 | 노드별 분산 | Loki + Promtail | 4노드 로그가 단일 Grafana 쿼리로 조회 |

Toxiproxy와 tc netem의 차이를 발표에서 흐리지 않는다. Toxiproxy는 프록시 레벨 주입이라 커널 큐 거동을 재현하지 않는다. 지금까지의 네트워크 분단 실험은 전부 모사이고 실제 파티션이 아니다.

10.4 불변식

앱 검증기(InvariantCheck enum)가 배선한 체크는 26개다. C04는 enum 밖이고 DEFERRED CONSTRAINT TRIGGER가 하드 강제한다. SQL 판정 카탈로그 harness/sql/invariants.sql(235줄)은 C04 포함 27개 ID를 다룬다.

등재 목록. C01, C02, C03, C05, C06, C07, C07P, C08, C09, C10, C11, C12, C13A, C13B, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25.

Scope가 두 축이라 혼동하기 쉽다. 분리해 적는다.

| 축 | 대상 |
| --- | --- |
| 서버측 AUTHORITATIVE_ONLY (상시 스케줄 제외, 권위 run에서만 평가) | C13A, C16, C19, C22, C23, C24, C25 (7종) |
| 하네스측 라이브 게이팅 면제 | C13A, C16, C19 (3종). C22·C23은 게이팅에서 빼지 않는다 |

상시 스캔은 InvariantScheduler가 5분 fixedDelay로 리더 노드에서만 돈다.

검증기 반증. InvariantVerifierIntegrationTest가 @Test 14개이고 그중 위반 고의 주입·검출이 8건 이상이다. C16은 CI 경로에서 공허 통과가 아니다. 같은 테스트가 봇 NEW 명령을 harness.loadtest_acks에 실적재해 조인을 실데이터로 평가하고, 미저널 ACK 1건을 고의 주입해 pass=false로 떨어지는지까지 음성 검증한다.

10.5 부하

현재 자산은 실재하나 실행 배선이 0건이다. order_flow.js 305줄(orders_steady·orders_spike·market_reads·ws_stomp 4시나리오 + thresholds), thundering-herd.js 66줄, sign.js 59줄, stomp.js 56줄(k6/websockets 위 STOMP 1.2 직접 구현). 워크플로 3종 어디에도 k6 문자열이 없고, 카오스 스크립트 9종 어디에도 k6 호출이 없으며, compose에도 k6 서비스가 없다.

| 단계 | 내용 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| B1 실행 배선 | compose 서비스 + 스크립트 호출 + thresholds exit code | 스크립트가 k6를 호출하고 thresholds 위반 시 exit code 0이 아님 |
| B2 부하 3종 실행 | 정상, 스파이크, 페일오버 중 부하 | 각 회차 결과를 파일로 기록 |

이 배선이 없으면 "0행 = 무결" 주장이 "0행 = 아무 일도 안 일어남"과 구분되지 않는다. 현재 부하 원천은 봇 플릿뿐이고, E5의 체결 증분(35,070 -> 36,257) 같은 활성 근거는 있으나 정량적 부하 프로파일이 아니다. k6 실행 배선을 감량 불가 항목에 넣은 이유가 이것이다.

10.6 증거 등급과 보존

| 등급 | 정의 | 예 |
| --- | --- | --- |
| E-A 거부·주입 재현 | 금지된 조작을 실제 실행해 거부 코드를 획득 | 42501, P0001, 핸드셰이크 거부 |
| E-B 상태 덤프 | 적용된 설정을 기계 판독 형식으로 추출 | nft list ruleset, docker inspect, \dp |
| E-C 외부 스캔 | 외부 관점 도구 리포트와 exit code | nmap, Trivy, gitleaks |
| E-D 자동화 실행 로그 | 갱신·배포 자동화 실제 실행 기록 | certbot renew --dry-run, systemd timer |

현재 카오스 실험 판정 산출물이 저장소에 남지 않는다. Write-Verdict는 콘솔 JSON만 출력하고, 페일오버 판정은 컨테이너 안 harness.failover_runs에 적재돼 down -v로 파기된다. 실험마다 verdict JSON·DB 덤프·대시보드 스냅샷을 저장소 경로에 남기는 배선을 W2에 넣는다.

10.7 CI 게이트

| 워크플로 | 잡·스텝 |
| --- | --- |
| ci-backend.yml | build-test(Temurin 21, gradlew build, Testcontainers) + observability(promtool check config·rules, jq 기반 대시보드 panels 검증) |
| ci-web.yml | Node 22 핀, npm ci, npm run build, 정적 export 산출물 검증, tsc --noEmit, npm test |
| style.yml | 산출물 스타일 게이트 |
| security.yml (신규) | gitleaks 전 히스토리, Trivy 이미지·config, npm audit. 카나리아 브랜치로 스캐너 작동 자체를 증명 |
| image.yml (신규) | GHCR 이미지 빌드·푸시 |
| deploy.yml (신규) | 웹·앱 배포, 수동 승인 환경 |

11. 일정

11.1 기간과 가용 시간

기준일 2026-08-25(화). 계획서 제출 2026-09-01(화) 12:00. 최종 발표 2026-10-16(금).

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 전체 기간 | 53일 (2026-08-25 ~ 2026-10-16) |
| 수업일 | 34일 (평일 39일에서 공휴일 5일 제외) |
| 휴일 | 19일 (주말 14 + 평일 공휴일 5) |

기간 중 공휴일은 09-24, 09-25, 09-28, 10-05, 10-09다. 전업 수행이므로 공휴일은 작업일 수를 줄이지 않고 수업 유무만 바꾼다. 연휴 구간은 가용 시간이 오히려 늘어난다.

| 일 유형 | 일수 | 유효 시간/일 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수업일 | 34 | 6h | 204h |
| 휴일 | 19 | 9h | 171h |
| 총 가용 | 53 |  | 375h |
| 의도적 휴식 4일 |  | -9h | -36h |
| 09-01 반일 |  | -3h | -3h |
| 순 가용 |  |  | 336h (42.0인일) |

수업일 6시간은 보수 추정이고 검증되지 않은 가정이다. 09-02 ~ 09-04 사흘간 실 작업 시간을 기록해 09-04(금)에 재캘리브레이션한다. 실측이 5h 미만이면 전체 예산을 재산정하고 감량 순위 1~3을 선제 적용한다.

의도적 휴식 4일은 낭비가 아니라 계획 항목이다. 53일 연속 무휴 계획은 후반부 판단력 저하로 회수되고, 그 회수 시점이 하필 코드 동결 직전이다.

11.2 고정점

| 고정점 | 일자 | 침범 불가 사유 |
| --- | --- | --- |
| 계획서·PPT 제출 | 2026-09-01(화) 12:00 | 학교 제출 기한 |
| 클라우드 외부 접속 성립 | 2026-09-08(화) | 학교 필수 조건. 여기서 막히면 남은 전 계획의 전제가 깨진다 |
| 1차 코드 동결(기능 동결) | 2026-10-09(금) 18:00 | 발표 준비 7일 확보선 |
| 2차 전면 동결 + 태깅 | 2026-10-13(화) 24:00 | 리허설 대상 고정 |
| 최종 발표 | 2026-10-16(금) | 학교 지정 |

11.3 주차별 계획

| 주차 | 기간 | 순 가용 | 주제 | 완료 정의(DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0 | 08-25 ~ 09-01 | 51h | 계획서 제출 + 실행 환경 이설 | 팀즈 업로드 완료. VM에서 docker compose up -d --wait 성공, 상시 6서비스 healthy. git status 클린 |
| W1 | 09-02 ~ 09-08 | 48h | 클라우드 착지 + 방화벽 | 공인 도메인 HTTPS로 웹 200, GET /api/v1/markets 200. nftables 적용 상태에서 지정 포트 외 인바운드 전부 차단(외부 nmap 확인). getenforce가 Enforcing |
| W2 | 09-09 ~ 09-15 | 48h | 관측 하단 채우기 | 노드 1대 정지 시 ICMP·TCP·HTTP 시계열이 서로 다른 시점에 down으로 전이하고 순서 판독 가능. 4노드 로그가 단일 쿼리로 조회. 실험 1회가 verdict 파일을 남김 |
| W3 | 09-16 ~ 09-22 | 39h | 부하 실측 배선 + LB 분산 | k6 thresholds 위반 시 exit code 0 아님. 조회 트래픽이 두 노드에 분산(어느 쪽도 90% 초과 안 함). 쓰기는 리더 단독 |
| W4 | 09-23 ~ 09-29 | 39h | DB 이중화 + 권한 분리 | pg_stat_replication state=streaming 1행. primary 정지 후 승격 절차로 서비스 재개, 손실 트랜잭션 수와 소요 시간 실측 기록. 앱 런타임 롤로 DDL 시도 시 42501 |
| W5 | 09-30 ~ 10-06 | 51h | 실 네트워크 장애 + 배포 자동화 + 흡수 | tc netem 지연·유실 하에서 E10 exit 0, 불변식 0행. tcpdump 캡처에서 재전송 또는 RST로 원인 계층 지목. main 푸시부터 배포 완료까지 체결 정지 0초 |
| W6 | 10-07 ~ 10-09 | 21h | 최종 증명 완주, 코드 동결 | 클라우드 스택에서 E1·E2·E4·E5·E6·E7·E8·E10 순차 실행, 전건 verdict 파일 산출. 자산합 위반 0행, 중복·유실 0. E4 RTO 30초 이내 실측 |
| W7 | 10-10 ~ 10-16 | 39h | 발표 준비, 리허설 | 리허설 3회 완료, 각 회차 15분 이내. 데모 폴백(녹화본) 준비. 태그 v1.0.0 |

주차 경계를 화요일 밤에 둔다. 매주 화요일 22:00에 DoD를 이진 판정하고 다음 주 착수 전에 감량 여부를 결정한다. 부분 달성은 미달로 계상한다.

11.4 작업 항목과 소요

| ID | 항목 | 소요 | 배치 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | AWS VPC·서브넷·SG·EC2 프로비저닝, docker 설치 | 12h | W1 |
| E2 | 도메인·DNS, Let's Encrypt TLS 종단, nginx 443 | 8h | W1 |
| E3 | 웹 정적 export 배포 + API 오리진 연결 | 8h | W1 |
| F1 | nftables 정책 설계·적용, firewalld·SELinux 증빙 | 12h | W1 |
| A1 | node_exporter + cAdvisor 배선 | 4h | W2 |
| A2 | blackbox 3계층 프로브, 알람 룰, 계층 판독 대시보드 | 16h | W2 |
| A3 | Loki + Promtail 로그 중앙화 | 12h | W2 |
| H1 | 실험 판정 산출물 파일 영속화 | 8h | W2 |
| B1 | k6 실행 배선 | 12h | W3 |
| B2 | 부하 3종 실행·기록 | 8h | W3 |
| G1 | 리더 인지 LB 라우팅 | 12h | W3 |
| D1 | PostgreSQL 스트리밍 복제, 수동 승격 실측 | 16h | W4 |
| F2 | DB 롤 분리 | 8h | W4 |
| F3 | 시크릿 분리, 보안 헤더 | 6h | W4 |
| C1 | tc netem 주입 배선 + E10 신규 실험 | 12h | W5 |
| C2 | tcpdump 계층 지목 증거 | 4h | W5 |
| G2 | 배포 자동화(GHCR + 롤링) | 8h | W5 |
| H3 | soak 2시간 무인 실행 | 4h | W5 |
| H2 | 클라우드 스택 전 실험 완주 | 16h | W6 |
|  | 계획 작업 소계 | 186h |  |
|  | 예비(슬랙) | 60h |  |
|  | 구현 구간 합계 | 246h |  |

스트레치 항목은 기본 계획에 넣지 않는다. 예비 잔량 조건을 충족할 때만 착수한다. Patroni + etcd 자동 승격 24h(W4 종료 시 잔량 30h 이상), Terraform 코드화 16h(W5 종료 시 20h 이상), 비용 대시보드 8h(W5 종료 시 10h 이상).

11.5 예비일 운영

이 저장소에는 환경 마찰 5종(한글 경로 Gradle 파손, pwsh7 미설치 BOM 파싱 실패, down -v 볼륨 미삭제, 공유 .next 손상, Docker VM 시계 비단조성)이 문서화돼 있다. 판정 경로 추적 한 번이 2~3일을 먹은 전례가 7건이다. 슬랙 0 계획은 이 저장소에서는 실패가 확정돼 있다.

| 종류 | 규모 | 위치 | 운영 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 슬랙 | 주당 5 ~ 9h | W0 ~ W4, W6, W7 | 해당 주 안에서만 소진. 이월하지 않는다 |
| 연휴 흡수 블록 | 27h | 10-03 ~ 10-05 | 코드 동결 4일 전 마지막 흡수 지점 |
| 추석 여유 | 9h | 09-24 ~ 09-28 | 긴 블록이 필요한 DB 복제를 여기 배치 |

소진 규칙. 예비는 신규 항목 착수에 쓰지 않고 계획 항목의 초과분 흡수에만 쓴다. 한 항목이 추정의 1.5배를 넘기면 즉시 중단하고 화요일 판정까지 보류한다. 주간 슬랙이 0이 된 주는 그 주에 감량 1단계를 적용한다. 연휴 흡수 블록을 쓰기 시작한 시점에 스트레치 3종은 전부 폐기한다.

장애 유형별 대응 시한. 환경 마찰 4h, 판정 경로 의심 8h(판정기부터 검사한다. 과거 7건 중 다수가 서버가 아니라 판정 경로 결함이었다), 클라우드 계정·과금·쿼터 2h.

11.6 코드 동결

| 단계 | 일시 | 허용 | 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 (기능 동결) | 10-09(금) 18:00 | 문서, 발표 자료, 데모 데이터 리셋, 데모 차단 결함 hotfix | 신규 기능, 신규 실험, 리팩터링, 의존성 버전 변경 |
| 2차 (전면 동결) | 10-13(화) 24:00 | 없음 | 전부. 태그 v1.0.0 부착 후 브랜치 보호 |

hotfix 예외는 데모 시나리오를 실행 불가로 만드는 결함에 한한다. 변경 후 전 실험 재실행은 요구하지 않고 스모크 1회와 불변식 권위 run 1회만 요구한다.

11.7 감량 순서

밀린 뒤에 무엇을 자를지 고민하면 늦다. 위에서부터 자른다.

| 순위 | 자를 항목 | 대체 | 잃는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | soak 2시간 | 30분 축소본 | 장기 누수·드리프트 관측 |
| 2 | 로그 중앙화 | docker compose logs 수집 스크립트 + 파일 아카이브 | 실시간 상관 조회. 사후 조회는 유지 |
| 3 | tcpdump 증거 | 수동 캡처 1회, 자동화 포기 | 재현 가능한 패킷 근거 |
| 4 | 배포 자동화 | 수동 배포 스크립트 | 무중단 배포 실증. 배포 자체는 됨 |
| 5 | 시크릿 관리 | 파일 분리까지만, 보안 헤더 생략 | 헤더 축 |
| 6 | 부하 3종 | 1종(정상)만 실행 | 스파이크·페일오버 중 부하 수치 |
| 7 | DB 복제 | 복제 구성까지만, 승격 미측정 | RPO 실측 |
| 8 | 리더 인지 LB | 현행 backup 정적 승계 유지 | 평시 분산. 약 1.25% POST 실패 바닥 존치 |

절대 자르지 않는 항목. 클라우드 배포 3종(학교 필수 조건), nftables·SELinux(보안 축의 유일한 실물 근거), 시스템 지표와 계층 프로브(지도교수 지침의 핵심), k6 실행 배선(이것 없이 부하 축을 주장하면 과장이 된다), 증거 파일 영속화(심사에서 증명할 수 없다), 최종 완주, 발표 준비 7일.

12. 완료 기준

전부 기계 판정한다. "된 것 같다"는 판정하지 않는다.

12.1 증명 명제

| # | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 증명 ① 체결 무결 | 클라우드 스택에서 부하 + 장애 주입 하에 불변식 26개 위반 행 수 0 |
| P2 | 증명 ② 자동 복구 | E4 RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0회 |
| P3 | 판정기 신뢰성 | 반증 테스트 8건 이상이 위반 주입 시 pass=false로 떨어진다 |

12.2 배포·인프라

| # | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 외부 도메인 HTTPS 접속 | 외부 회선에서 curl -sI https://<도메인> 첫 줄 200 |
| D2 | 웹이 실서버 데이터 표시 | 배포 번들에 NEXT_PUBLIC_DATASOURCE=http 인라인 확인 + /api/v1/markets 200 + 화면 시세 갱신 |
| D3 | WS 실시간 수신 | wss://<도메인>/ws/v1 연결 후 60초간 /topic/trade.KRW-BTC 프레임 1건 이상 |
| D4 | 무중단 롤링 배포 | 롤링 전 구간 k6 orders_steady 에러율 0, 사후 불변식 0행, RTO 30초 이내 |
| D5 | TLS 종단 | 엣지·오리진 모두 TLS 1.2 이상, TLSv1.1 핸드셰이크 거부. certbot renew --dry-run exit 0 |
| D6 | 오리진 우회 차단 | 오리진 퍼블릭 IP 직접 HTTPS 요청 시 관리자 IP 외에서 타임아웃 |
| D7 | DB 권한 분리 | 앱 계정으로 DDL·원장 직접 DML 시도 시 42501, 저널 UPDATE 시 P0001 |
| D8 | 상시성 | blackbox probe_success 7일 평균 0.99 이상 |
| D9 | 시크릿 미하드코딩 | gitleaks 0건. 노드에서 docker inspect로 평문 시크릿 0건 |

12.3 관측·검증

| # | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 계층 판독 | 노드 1대 정지 시 ICMP·TCP·HTTP 세 시계열의 down 전이 시점이 서로 다르고 대시보드 1장에서 순서 판독 |
| V2 | 커널 계층 주입 | tc netem 하에서 E10 판정 스크립트 exit 0, 불변식 위반 0행 |
| V3 | 패킷 근거 | tcpdump 캡처에서 재전송 또는 RST를 근거로 원인 계층 지목 |
| V4 | 로그 중앙화 | 4노드 로그가 단일 Grafana 쿼리로 조회 |
| V5 | 부하 실측 | k6 thresholds 위반 시 exit code 0 아님. 3종 회차 결과 파일 존재 |
| V6 | 부하 분산 | 조회 트래픽의 노드별 분배에서 어느 쪽도 90% 초과하지 않음 |
| V7 | DB 복제 | pg_stat_replication state=streaming 1행. 승격 후 손실 트랜잭션 수와 소요 시간 실측 기록 |
| V8 | 증거 영속화 | 클라우드 최종 완주 8실험 전건 verdict 파일이 저장소 경로에 존재 |

12.4 비용

| # | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 월 환산 실비 100,000원 이하 | AWS 청구서(부가세 포함) |
| B2 | 예산 초과 방지 장치 작동 | Budgets 알람 수신 이력, 자가 종료 인스턴스의 terminate 로그 |
| B3 | 장기 액세스 키 0개 | IAM 액세스 키 목록 비어 있음 |

12.5 발표

| # | 기준 |
| --- | --- |
| R1 | 리허설 3회 완료, 각 회차 15분 이내 |
| R2 | 데모 폴백(전 구간 녹화본) 확보 |
| R3 | 태그 v1.0.0 부착 |

13. 한계와 리스크

안 한 것을 안 했다고 이름으로 적는다. 심사에서 물으면 그대로 답할 내용이다.

13.1 현재 성립하지 않는 주장

| # | 한계 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계층 판정이 아직 미성립 | 서사의 핵심 문장인 "원인 계층을 패킷 근거로 짚는다"는 현재 성립하지 않는다. 계층별 프로브 0건, node_exporter·cAdvisor 0건, tcpdump 미사용이다. Toxiproxy는 프록시 레벨이라 커널 큐 거동을 재현하지 않는다. 이 문장을 현재형으로 쓰면 계획서 자체가 반증된다. 발표 시점까지 실행되지 않으면 해당 주장을 슬라이드에서 삭제한다 |
| 2 | 증명 ②의 대표 수치가 비어 있다 | E4 RTO 미확인. 구 문서의 값은 T5 술어 교체 이전이라 인용 금지다. 현재 인용 가능한 RTO는 E2·E5·E7이며 이들은 kill이 아니라 단절·분단·pause 실험이다. "리더를 죽여도"라는 서사와 제시 수치의 실험 종류가 다르다는 점을 발표에서 먼저 밝힌다 |
| 3 | 증거가 휘발성이다 | 카오스 볼륨은 down -v로 파기되고 Write-Verdict는 콘솔 JSON만 낸다. 남는 증거는 문서 패치 노트와 커밋 본문뿐이다. 제출 전 파일 영속화 배선이 필요하다 |
| 4 | "0행 = 무결"과 "0행 = 아무 일도 안 일어남"의 구분 | 부하가 실제로 걸린 상태에서 잰 0행이어야 의미가 있는데 k6 실행 배선이 0건이다. 현재 부하 원천은 봇 플릿뿐이고 체결 증분은 정량적 부하 프로파일이 아니다 |

13.2 물리·구조적 한계

| # | 한계 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 물리 장비 없음 | 현재 전 구성이 단일 개발 머신의 Docker 컨테이너다. 클라우드 이관으로 노드 간 실제 ENI 트래픽까지는 가지만 물리 세그먼트 분리는 아니다 |
| 6 | 단일 AZ·단일 리전 | NAT Gateway와 AZ 간 전송료를 없애려고 한 AZ에 몰았다. AZ 장애·리전 장애는 이 프로젝트의 복구 범위 밖이며 구성도에 명시한다 |
| 7 | 상시면이 단일 장애점이다 | 이 프로젝트 주제가 고가용성인데 상시 구동면은 HA가 아니다. 학교 요건이 접속 가능성이고 HA 증명은 증명 창에서만 성립한다. 24시간 HA로 올리면 app-2 + pg-standby 상시 구동으로 월 약 63,770원이 더 들어 상한을 56% 넘긴다. 답은 "비용 상한 안에서 24시간 HA를 유지할 수 없어 증명면을 창 구동으로 분리했다"이지 "HA다"가 아니다 |
| 8 | 서비스 평면에서는 파괴 실험을 못 한다 | 평면 분리는 "실제로 사용자가 접속 중인 시스템에 장애를 주입했다"는 주장을 포기하는 대가로 성립한다. tc netem·nftables·커널 파라미터 실험은 전부 증명면 결과다. 이 구분을 발표에서 흐리지 않는다 |
| 9 | AWS 실험은 로컬 실험의 부분집합 | 9종 전량을 AWS에서 반복 실행할 예산이 없다. "AWS에서 9종 전부 통과"는 이 예산으로 주장할 수 없다. AWS에서 재현할 실험을 명시적으로 골라 적는다 |
| 10 | 시계 스큐 내성 미증명 | Docker VM 시계의 비단조성이 과거 E5·E7 판정을 흔든 적이 있다. 시계 스큐 자체에 대한 내성은 검증 범위 밖이다 |

13.3 다중 노드 선행 조건 (미충족)

수평 확장은 주장하지 않는다. 현재 다중 인스턴스는 리더·팔로워 페일오버 구조로만 성립한다.

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| NonceStore | ConcurrentHashMap 기반 단일 노드 인메모리. 정본 계약은 Redis SET. 노드 간 공유가 없어 교차 노드 재전송이 뚫린다 |
| WebSocket | 단일 노드 SimpleBroker. StompBrokerRelay 등 크로스노드 팬아웃 없음 |
| 잔고 사전 가드 | in-flight 예약 누계가 게이트웨이 프로세스 인메모리. 다중 노드에서 성립하지 않는다 |

NonceStore는 알려진 보안 결함이고 이번 6주에 닫지 않는다. 닫으려 하면 다른 축과 충돌한다. nginx가 non_idempotent로 POST를 재시도하는데 공유 nonce 저장소가 생기면 그 재시도가 등록된 nonce를 재생해 401이 되어 가용성 지표가 나빠진다. 또 E3의 SKIP 유효 판정 근거가 "Redisson 미배선"이므로 Redis를 넣으면 그 판정 근거가 무효가 된다. 보안 개선 하나가 HA 판정 설계와 부하 오류율 예산을 동시에 건드린다. 선택은 "닫지 않고 한계로 명시"로 고정한다.

RPO=0은 단일 PostgreSQL 인스턴스 범위에서만 성립한다. failover를 포함한 무손실은 동기 standby, synchronous_commit, 클러스터 STONITH 운영 요건을 전제하며 그 전제는 충족돼 있지 않다. W6에 standby 동기화와 수동 승격까지는 도달 가능하다고 보지만 자동 승격은 미완으로 남을 확률이 실질적이다.

13.4 실행 리스크

| # | 리스크 | 완화 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Rocky Linux 10 AMI의 AWS 가용성과 SSM Agent 호환을 실측하지 않았다 | W1 최우선 확인 항목. 공식 AMI가 없거나 SSM Agent가 RHEL 10 계열에서 문제를 내면 SSH 폐쇄 계획이 흔들린다 |
| 12 | Docker와 nftables의 마찰 | RHEL 10에 iptables가 없다. Docker Engine의 nftables 지원 성숙도를 실측하지 않았다. 최악의 경우 podman 전환인데 그러면 카오스 스크립트 9종이 깨진다. 완화책은 방화벽 작업을 호스트 인그레스 경계와 포트 노출 축소로 한정하는 것이다. 1주차에 이 판정을 먼저 한다 |
| 13 | 권한 분리 전환이 회귀를 낸다. 규모를 모른다 | 통합테스트 33클래스가 슈퍼유저로 돌아 이 결함군을 구조적으로 못 잡는다. 전환 후에야 목록이 나온다. 완화책은 프로파일 스위치로 즉시 롤백 가능하게 하고, 최소 1개 클래스를 앱 롤 접속으로 돌리는 회귀 러너를 함께 만드는 것이다 |
| 14 | tc netem이 자기 발등을 찍을 수 있다 | 클라우드 노드에 네트워크 장애를 주입하면 SSM 접근 경로도 같은 네트워크를 탄다. 회복 불가 시 콘솔 강제 재기동뿐이고 그 사이 실험 데이터가 유실된다. 완화는 평면 분리와 EBS 스냅샷 사전 확보이지만 노드를 잃는 사건 자체를 막지는 못한다 |
| 15 | 가용 시간 가정이 검증되지 않았다 | 수업일 6h가 5h로 내려가면 순 가용이 336h에서 약 282h로 줄어 예비 60h를 전부 태워도 모자란다. 09-04 특별 판정을 넣은 이유다 |
| 16 | 예비 60h가 과거 마찰 규모에 미달한다 | 판정 경로 추적 전례 7건이 각각 2~3일, 합하면 100h를 넘는다. 예비가 성립하는 조건은 동시에 2건 이상 터지지 않고 시한 규칙(환경 4h, 판정 8h)을 실제로 지켜 조기 중단하는 것이다. 조기 중단을 지키지 못하는 것이 가장 흔한 실패 모드다 |
| 17 | W6가 3일뿐이다 | 클라우드 스택에서 전 실험을 돌려본 적이 한 번도 없는 상태로 최종 완주에 진입한다. 실패하면 예비 5h로 흡수가 안 되고, 발표 준비 주간을 침범하지 않기로 했으므로 실제로는 실험 일부를 미완주로 남기고 한계로 발표하는 결말이 된다 |
| 18 | 계획에 잡히지 않은 소요 | 도메인 DNS 전파 지연, AWS 계정 검증·쿼터, 추석 연휴 가족 일정, AWS SAA 학습 시간 0h 배정 |
| 19 | 버전 스큐가 롤백에서 드러난다 | 웹은 빌드 타임에 계약을 인라인한 정적 산출물이고 앱은 컨테이너 이미지라 롤백 단위가 다르다. 웹·앱 태그를 커밋 SHA로 묶어 동시 롤백하는 규약이 필요하며 아직 설계만 있고 스크립트가 없다 |
| 20 | CloudFront가 관측을 한 겹 흐린다 | 사용자가 보는 경로는 CF를 지난 경로이고 판정은 오리진 직접 측정이다. 두 수치를 대시보드에서 분리 표기하지 않으면 뒤섞인다 |

13.5 비용 축의 미확정 값

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 인터넷 아웃바운드 20GB/월 | 추정. WebSocket 6채널 지속 송출이 유일한 폭주 경로이고 상한을 관측 전에는 못 잡는다. 배포 첫 주에 실측으로 갱신 |
| 22 | Micrometer 시계열 500종 | 추정. CloudWatch 대안 비용의 절반 이상이 이 가정 위에 있다. /actuator/prometheus 계수로 확정 |
| 23 | 증명면 가동 65시간 | 추정. AWS에서 실험을 한 번도 돌린 적이 없어 회차당 소요를 모른다 |
| 24 | arm64 이미지 실물 확인 | 미검증. 하나라도 없으면 x86 폴백이고 상시면이 월 USD 9.49 오른다 |
| 25 | 크레딧 적용 범위 | 계정 개설 전에는 확인 불가. 산정은 크레딧 0으로 잡았다 |
| 26 | 단가 스냅샷 | 2026-08-24 판. AWS는 요금을 바꾼다 |
| 27 | 환율 | 1,500원 구간에서 여유가 1%로 줄어든다. 2026년 7~8월 실환율이 1,406~1,494원 구간이었으므로 가상의 시나리오가 아니다 |
| 28 | 사고 비용은 산정에 없다 | 켜 둔 채 잊은 노드, 지우지 못한 스냅샷, 유출 키로 인한 채굴 과금. 특히 저장소 이름과 주제에 암호화폐 문자열이 들어가 자동 스캐너의 표적이 되기 쉽다. 장기 액세스 키 미발급이 가장 확실한 방어다 |

13.6 개발 환경 한계

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 한글 경로 | 현재 저장소 물리 경로에서 gradlew test가 ClassNotFoundException으로 실패한다. 3조합 중 PowerShell + 정션 C:\dev\exchange 1조합만 통과한다. W0에 Rocky VM 이설로 이 계열 결함을 구조적으로 제거한다 |
| 문서 경로 오류 | 문서 7개 파일 24행이 드라이브 문자를 박아 두어 PC 가 바뀌면 전부 틀린 경로가 됐다. $env:EXCHANGE_HOME 환경변수로 분리해 해소(커밋 d9f07f6) |
| 통합테스트 Docker 의존 | 33클래스가 각자 PostgreSQLContainer를 선언하고 공유 베이스도 재사용 설정도 없다. Docker가 없으면 해당 202개 테스트 메서드가 실패한다 |
| 미커밋 산출물 | .codex/, 라이브데모 대본이 git 미추적이다. 산출물로 주장하려면 원격에 있어야 한다. W0에 커밋 |

13.7 안 하는 것

이름으로 적는다.

API 키 발급·회전·폐기 3종. 관리 평면 3종(봇 제거·시나리오 프리셋·텔레메트리 WS).

침투 테스트, 퍼징, OWASP Top 10 전수 점검, STRIDE 위협 모델 문서, WAF, RLS, 마스터키 회전.

Kubernetes·ECS 등 오케스트레이터 도입.

수평 확장(전 노드가 동등하게 쓰기를 받는 구조).

다중 AZ·다중 리전 복구.

자동 DB 승격(Patroni·repmgr·STONITH). 예비 잔량 조건 충족 시에만 스트레치로 착수.

모바일 앱과 반응형 웹. 고정형 데스크톱 전용 웹이며 최소 폭 1280px다.